## CRQ34373 - REDE
Seq | Atividade | Grupo | Localidade | Executor | Telefone | Inicio | Fim | Tempo
5 | INÍCIO CRQ | IMPLANTACAOINFRATI_N2 | REMOTO / BH | RENATO D VIEIRA | 31 98207-8920 | 2026-01-31 12:50 | 2026-01-31 13:00 | 0:10
10 | VALIDAÇÃO BACKUP DOS ICS RELACIONADOS | BACKUPPLANEJAMENTO_N2 | REMOTO / DF | RAFAEL SOUSA | 61 98497-4792 | 2026-01-31 13:00 | 2026-01-31 17:00 | 4:00 | Rótulos de Linha | Contagem de Atividade
15 | STOP DOS JOBS E CADEIAS CONTROL-M PRODUÇÃO | PCP_N2 | REMOTO / DF | SILAS DE OLIVEIRA | 61 9844-91418 | 2026-01-31 17:00 | 2026-01-31 18:00 | 1:00 | A Iniciar fora prazo | 69
15 | STOP DOS JOBS E CADEIAS CONTROL-M BACKUP | BACKUPPLANEJAMENTO_N2 | REMOTO / DF | RAFAEL SOUSA | 61 98497-4792 | 2026-01-31 17:00 | 2026-01-31 18:00 | 1:00 | N/A | 5
18 | REALIZAR BACKUP DOS ELEMENTOS DE REDE | REDES | PRESENCIAL / RJ | FRED POLH | 31 98852-4355 | 2026-01-31 18:00 | 2026-01-31 19:00 | 1:00 | Total Geral | 74
18 | STOP DA APLICAÇÃO SOM/OMR | SOM_N2 | REMOTO / DF | DIONEY YANO | 61 98466-4590 | 2026-01-31 19:00 | 2026-01-31 20:00 | 1:00
19 | STOP DA APLICAÇÃO SIS ATIVAÇÃO/NETQ | SISATIVACAOFIXA_N2 | REMOTO / DF | ARSENIO SANTOS | 61 98665-4644 | 2026-01-31 19:00 | 2026-01-31 20:00 | 1:00
19 | STOP DA APLICAÇÃO SOA | INTEGRACAO_N2 | REMOTO / DF | LEANDRO CONTE | 61 98595-4649 | 2026-01-31 19:00 | 2026-01-31 20:00 | 1:00
19 | STOP DA APLICAÇÃO NETWIN | NETWIN_N2 | REMOTO / DF | DANIEL PRAXEDES | 61 98491-6039 | 2026-01-31 19:00 | 2026-01-31 20:00 | 1:00
19 | STOP DA APLICAÇÃO GCP | JORNADAL2O_N2 | REMOTO / RJ | ALEX OREM | 21 98528- 5400 | 2026-01-31 19:00 | 2026-01-31 20:00 | 1:00
20 | STOP DO BDs e GRID que NÃO serão migrados das aplicações acima | ORACLE_N2 | REMOTO /BH | LUIZ PUNTEL | 31 98758-7194 | 2026-01-31 20:00 | 2026-01-31 22:00 | 2:00
19 | CRQ SI |  | REMOTO / DF | ROMANO GOMES | 61 98574-9927 | 2026-01-31 19:00 | 2026-01-31 23:00
19 | CRQ Openshift |  | REMOTO / BH | RENATO D VIEIRA | 31 98207-8920 | 2026-01-31 19:00 | 2026-01-31 23:00
19 | CRQ NAS |  | REMOTO / DF | FILIPE LIMA | 61 98628-3620 | 2026-01-31 18:50 | 2026-01-31 23:00
21 | REALIZAR MIGRAÇÃO DA VLANS PARA O DC ARCOS | REDES | PRESENCIAL / RJ | FRED POLH | 31 98852-4355 | 2026-01-31 23:00 | 2026-02-01 01:45 | 2:45
27 | START DOS BDs .....(add as outras aplicações) | ORACLE_N2 | REMOTO / BH | LUIZ PUNTEL | 31 98758-7194 | 2026-02-01 01:45 | 2026-02-01 02:45 | 1:00
27 | Validar TODAS as outras aplicações | JORNADAFULF_N2 | REMOTO / DF | DIEGO ARCANJO | 61 98679-4930 | 2026-02-01 01:45 | 2026-02-01 02:45 | 1:00
27 | Validar TODAS as outras aplicações | JORNADAL2O_N2 | REMOTO / DF | MARCIO ROBERTO | 61 98409-4671 | 2026-02-01 01:45 | 2026-02-01 02:45 | 1:00
27 | Validar TODAS aplicações (Ewerson) | JORNADACORP_N2 | REMOTO / RJ | ROBERTO REBEQUE | 21 98834-3136 | 2026-02-01 01:45 | 2026-02-01 02:45 | 1:00
27 | Validar ITSM | ITSM_N2 | REMOTO / DF | TASSIO COSTA | 61 98618-0128 | 2026-02-01 01:45 | 2026-02-01 02:45 | 1:00
27 | Validar Monitoração | MONITORACAO_N2 | REMOTO / TO | JOSE FRANCISCO KLAUS | 48 99988-0876 | 2026-02-01 01:45 | 2026-02-01 02:45 | 1:00
27 | Validar CMDB | CMDB_N2 | REMOTO / PR | RAFAEL DEMBICKI | 41 99145- 3635 | 2026-02-01 01:45 | 2026-02-01 02:45 | 1:00
27 | Validar aplicações SI | IDDIGITAL_N2 | REMOTO / DF | ROMANO GOMES | 61 985749927 | 2026-02-01 01:45 | 2026-02-01 02:45 | 1:00
27 | Validar aplicações SI (COPS) | SOC_N2 | REMOTO / RJ | MARCELO MONTEZUMA | 21 98864-0464 | 2026-02-01 01:45 | 2026-02-01 02:45 | 1:00
28 | START DA APLICAÇÃO SIS ATIVAÇÃO/ NETQ | SISATIVACAOFIXA_N2 | REMOTO / DF | ARSENIO SANTOS | 61 98665-4644 | 2026-02-01 02:45 | 2026-02-01 03:45 | 1:00
28 | START DA APLICAÇÃO SOA | INTEGRACAO_N2 | REMOTO / DF | LEANDRO CONTE | 61 98595-4649 | 2026-02-01 02:45 | 2026-02-01 03:45 | 1:00
28 | START DA APLICAÇÃO NETWIN | NETWIN_N2 | REMOTO / DF | DANIEL PRAXEDES | 61 98491-6039 | 2026-02-01 02:45 | 2026-02-01 03:45 | 1:00
28 | START DA APLICAÇÃO GCP | JORNADAL2O_N2 | REMOTO / RJ | ALEX OREM | 21 98528- 5400 | 2026-02-01 02:45 | 2026-02-01 03:45 | 1:00
28 | Validar TODAS as outras aplicações | JORNADAFULF_N2 | REMOTO / DF | DIEGO ARCANJO | 61 98679-4930 | 2026-02-01 02:45 | 2026-02-01 03:45 | 1:00
28 | Validar TODAS as outras aplicações | JORNADAL2O_N2 | REMOTO / DF | MARCIO ROBERTO | 61 98409-4671 | 2026-02-01 02:45 | 2026-02-01 03:45 | 1:00
28 | Validar Monitoração | MONITORACAO_N2 | REMOTO / TO | JOSE FRANCISCO KLAUS | 48 99988-0876 | 2026-02-01 02:45 | 2026-02-01 03:45 | 1:00
28 | Validar CMDB | CMDB_N2 | REMOTO / PR | RAFAEL DEMBICKI | 41 99145- 3635 | 2026-02-01 02:45 | 2026-02-01 03:45 | 1:00
28 | Validar aplicações SI | IDDIGITAL_N2 | REMOTO / DF | ROMANO GOMES | 61 985749927 | 2026-02-01 02:45 | 2026-02-01 03:45 | 1:00
29 | START DA APLICAÇÃO SOM/OMR | SOM_N2 | REMOTO / DF | DIONEY YANO | 61 98466-4590 | 2026-02-01 03:45 | 2026-02-01 04:45 | 1:00
30 | VALIDAR APLICAÇÃO SIS ATIVAÇÃO/NETQ | SISATIVACAOFIXA_N2 | REMOTO / DF | ARSENIO SANTOS | 61 98665-4644 | 2026-02-01 04:45 | 2026-02-01 06:45 | 2:00
30 | VALIDAR SOA | INTEGRACAO_N2 | REMOTO / DF | LEANDRO CONTE | 61 98595-4649 | 2026-02-01 04:45 | 2026-02-01 06:45 | 2:00
30 | VALIDAR NETWIN | NETWIN_N2 | REMOTO / DF | DANIEL PRAXEDES | 61 98491-6039 | 2026-02-01 04:45 | 2026-02-01 06:45 | 2:00
30 | VALIDAR SOM/OMR | SOM_N2 | REMOTO / DF | DIONEY YANO | 61 98466-4590 | 2026-02-01 04:45 | 2026-02-01 06:45 | 2:00
30 | VALIDAR GCP | JORNADAL2O_N2 | REMOTO / RJ | ALEX OREM | 21 98528- 5400 | 2026-02-01 04:45 | 2026-02-01 06:45 | 2:00
30 | VALIDAR APLICAÇOES OPENSHIFT | JORNADAL2O_N2 | REMOTO / RJ | ALEXANDRE ARCOVERDE | 21 98606 -3088 | 2026-02-01 04:00 | 2026-02-01 08:00
30 | VALIDAR APLICAÇOES OPENSHIFT | JORNADAFULF_N2 | REMOTO / DF | DIEGO ARCANJO | 61 98679-4930 | 2026-02-01 04:00 | 2026-02-01 08:00
31 | VALIDAR APIGATEWAY | INTEGRACAO_N2 | REMOTO / DF | SANDRO GONTIJO | 61 98581-8617 | 2026-02-01 08:00 | 2026-02-01 09:00 | 1:00
35 | LIBERAR JOBS E CADEIAS CONTROL-M PRODUÇÃO | PCP_N2 | REMOTO / DF | ROBERTO MAIA | 61 98427-5240 | 2026-02-01 09:00 | 2026-02-01 11:00 | 2:00
35 | LIBERAR JOBS E CADEIAS CONTROL-M BACKUP | BACKUPPLANEJAMENTO_N2 | REMOTO / DF | ALEX B SOARES | 61 98596-4456 | 2026-02-01 09:00 | 2026-02-01 11:00 | 2:00
60 | ENCERRAR CRQ | IMPLANTACAOINFRATI_N2 | REMOTO / BH | RENATO D VIEIRA | 31 98207-8920 | 2026-02-01 11:00 | 2026-02-01 11:30 | 0:30
Formulas:
Fim = [Inicio]+[Tempo]
Inicio = [Fim, row above]

## CRQ033493 - OPENSHIFT
Seq | Atividade | Grupo | localidade | Executor | Telefone | Inicio | Fim | Tempo | PORTAL OPERACIONAL - PCW - PRD
5 | INÍCIO CRQ | IMPLANTACAOINFRATI_N2 | REMOTO / BH | RENATO VIEIRA | 31 97501-9451 | 2026-01-31 16:50 | 2026-01-31 17:00 | 0:10 | [VTAL] GEOSITE - PRD
10 | BACKUP FULL DOS ICS RELACIONADOS | BACKUPPLANEJAMENTO_N2 | REMOTO / DF | ALEX B SOARES | 61 98596-4456 | 2026-01-31 17:00 | 2026-01-31 18:00 | 1:00 | GEOSITE LOGRADOURO - PRD | Rótulos de Linha | Total
15 | STOP DOS JOBS E CADEIAS CONTROL-M | PCP_N2 | REMOTO / DF | SILAS DE OLIVEIRA | 61 9844-91418 | 2026-01-31 18:00 | 2026-01-31 19:00 | 1:00 | MICROSSERVICOS CW - PRD | A Iniciar no prazo | 30
15 | STOP DAS ROTINAS DE BACKUP E JOBS CONTROL-M | BACKUPPLANEJAMENTO_N2 | REMOTO / DF | ALEX B SOARES | 61 98596-4456 | 2026-01-31 18:00 | 2026-01-31 19:00 | 1:00 | MS ORDER ENTRY - PRD | A Iniciar fora prazo | 1
18 | PARAR APLICAÇÕES (ARCOS E SCN PRD) | INFRADIGITAL_N2 | REMOTO / BH | JOSE GERALDO | 31 98773-7542 | 2026-01-31 19:00 | 2026-01-31 20:30 | 1:30 | MS-COBRANÇA - PRD + MSCGNAT (Openshift) | N/A | 2
20 | CONFIGURAÇÕES DO DNS/ROTAS OPENSHIFT | INFRADIGITAL_N2 | REMOTO / BH | JOSE GERALDO | 31 98773-7542 | 2026-01-31 20:30 | 2026-01-31 22:00 | 1:30 | ms-fuzzy-availability-check - PRD | Total Geral | 33
20 | AJUSTAR ALIAS DNS PARA OS NOVOS SERVIDORES | WINDOWS_N2 | REMOTO / BH | GLADYSTON | 31 98877-9940 | 2026-01-31 20:30 | 2026-01-31 22:00 | 1:30
20 | EXECUTAR VIRADA DE PRODUÇÃO PARA ARCOS | ORACLE_N2 | REMOTO / BH | LUIZ PUNTEL | 31 98758-7194 | 2026-01-31 20:30 | 2026-01-31 22:00 | 1:30 | Incluir os nomes dos BDs a serem migrados
20 | MIGRAÇÃO DOS ICS RELACIONADOS | UNIX_N2 | REMOTO / BH | FREDERICO M CREPALDI | 31 98758-6334 | 2026-01-31 20:30 | 2026-01-31 22:00 | 1:30
20 | MONITORAR GUARDICORE NOS SERVIDORES | SEGSDI_N2 | REMOTO / SP | TIAGO FERREIRA CAMPOS | 11 98268-7112 | 2026-01-31 20:30 | 2026-01-31 22:00 | 1:30
25 | STOP dos BDs | ORACLE_N2 | REMOTO / BH | LUIZ PUNTEL | 31 98758-7194 | 2026-01-31 22:00 | 2026-01-31 23:30 | 1:30 | Incluir os nomes dos BDs a serem migrados
26 | REMOÇÃO DOS PVCS APONTANDO PARA O ANTIGO NFS | INFRADIGITAL_N2 | REMOTO / BH | JOSE GERALDO | 31 98773-7542 | 2026-01-31 22:00 | 2026-01-31 23:00 | 1:00
26 | CRIAÇÃO DOS PVCS APONTANDO PARA O NOVO NFS | INFRADIGITAL_N2 | REMOTO / BH | JOSE GERALDO | 31 98773-7542 | 2026-01-31 22:00 | 2026-01-31 23:00 | 1:00
| CRQ NFS |  | REMOTO / DF | FILIPE LIMA | 61 98628-3620 | 2026-01-31 20:30 | 2026-01-31 23:30 | 3:00
| VIRADA da REDE |  | PRESENCIAL / RJ | FRED POLH | 31 98852-4355 | 2026-01-31 23:00 | 2026-02-01 01:45
28 | SUBIR APLICAÇÃO (ARCOS PRD) DOS MICROSERVIÇOS | INFRADIGITAL_N2 | REMOTO / BH | JOSE GERALDO | 31 98773-7542 | 2026-02-01 01:45 | 2026-02-01 04:00 | 2:15
30 | VALIDAR APLICAÇÃO | JORNADAL2O_N2 | REMOTO / RJ | ALEXANDRE ARCOVERDE | 21 98606-3088 | 2026-02-01 04:00 | 2026-02-01 08:00 | 4:00
30 | VALIDAR APLICAÇÃO | JORNADAFULF_N2 | REMOTO / SP | MICHAEL D SILVA | 19 98349-4052 | 2026-02-01 04:00 | 2026-02-01 08:00 | 4:00
30 | VALIDAR APLICAÇÃO PELA ÁREA USUÁRIA |  |  | ??? |  | 2026-02-01 04:00 | 2026-02-01 08:00 | 4:00
35 | LIBERAR ROTINAS DE BACKUP E JOBS CONTROL-M | BACKUPPLANEJAMENTO_N2 | REMOTO / DF | RAFAEL SOUSA | 61 98497-4792 | 2026-02-01 08:00 | 2026-02-01 09:00 | 1:00
35 | RETIRAR DE HOLD JOBS E CADEIAS CONTROL-M | PCP_N2 | REMOTO / DF | ROBERTO MAIA | 61 98427-5240 | 2026-02-01 08:00 | 2026-02-01 09:00 | 1:00
60 | ENCERRAR CRQ | IMPLANTACAOINFRATI_N2 | REMOTO / BH | RENATO D VIEIRA | 31 98207-8920 | 2026-02-01 09:00 | 2026-02-01 09:30 | 0:30
Formulas:
Fim = [Inicio]+[Tempo]
Inicio = [Fim, row above]

## CRQ34463 - NFS
Seq | Atividade | Grupo | localidade | Executor | Telefone | Inicio | Fim | Tempo |  | Rótulos de Linha | Contagem de Atividade
5 | INÍCIO CRQ | IMPLANTACAOINFRATI_N2 | REMOTO / DF | FILIPE LIMA | 61 98628-3620 | 2026-01-31 18:50 | 2026-01-31 19:00 | 0:10 |  | A Iniciar fora prazo | 14
10 | STOP APLICAÇÃO SMARTCOPPER | IMPLANTACAOINFRATI_N2 | REMOTO / DF | FILIPE LIMA | 61 98628-3620 | 2026-01-31 19:00 | 2026-01-31 20:30 | 1:30 |  | N/A | 1
15 | DESMONTAR FS NFS NOS SERVIDORES IMPACTADOS | STORAGE_N3 | REMOTO / BH | FREDERICO M CREPALDI | 31 98758-6334 | 2026-01-31 20:30 | 2026-01-31 21:30 | 1:00 | * EM CONJUNTO COM A SEQ 25 | Em execução no prazo | 1
15 | REMOÇÃO DOS PVCS APONTANDO PARA O ANTIGO NFS (CRQ000000033493) | INFRADIGITAL_N2 | REMOTO / BH | JOSE GERALDO | 31 98773-7542 | 2026-01-31 20:30 | 2026-01-31 21:30 | 1:00 |  | Total Geral | 16
20 | SINCRONISMO NFS E REMOUNT DO NFS NOS SERVIDORES IMPACTADOS | STORAGE_N3 | REMOTO / BH | FREDERICO M CREPALDI | 31 98758-6334 | 2026-01-31 21:30 | 2026-01-31 23:00 | 1:30 | ** APÓS 22H HORAS ENVOLVER EMÍDIO
20 | CRIAÇÃO DOS PVCS APONTANDO PARA O NOVO NFS (CRQ000000033493) | INFRADIGITAL_N2 | REMOTO / BH | JOSE GERALDO | 31 98773-7542 | 2026-01-31 21:30 | 2026-01-31 23:00 | 1:00
30 | AGUARDANDO EXECUÇÃO CRQ DE REDES (CRQ000000034373) | REDES | PRESENCIAL / RJ | FRED POHL | 31 98852-4355 | 2026-01-31 23:00 | 2026-02-01 01:45 | 2:45
35 | START APLICAÇÃO SMARTCOPPER | IMPLANTACAOINFRATI_N2 | REMOTO / DF | FILIPE LIMA | 61 98628-3620 | 2026-02-01 01:45 | 2026-02-01 02:45 | 1:00
40 | VALIDAR APLICAÇÃO SMARTCOPPER | IMPLANTACAOINFRATI_N2 | REMOTO / DF | FILIPE LIMA | 61 98628-3620 | 2026-02-01 02:45 | 2026-02-01 03:45 | 1:00
75 | ENCERRAR CRQ | IMPLANTACAOINFRATI_N2 | REMOTO / DF | FILIPE LIMA | 61 98628-3620 | 2026-02-01 03:45 | 2026-02-01 04:15 | 0:30
Formulas:
Fim = [Inicio]+[Tempo]
Fim = [Fim, row above]
Inicio = [Fim, row above]
Inicio = [Inicio, row above]

## CRQ33459 - SI
Seq | Atividade | Grupo | Localidade | Executor | Telefone | Inicio | Fim | Tempo
5 | INÍCIO CRQ | IMPLANTACAOINFRATI_N2 | REMOTO / BH | RENATO VIEIRA | 31 97501-9451 | 2026-01-31 12:50 | 2026-01-31 13:00 | 0:10
10 | START VMOTION DOS SERVIDORES COFRE DE SENHA | UNIX_N2 | REMOTO / BH | FREDERICO M CREPALDI | 31 98758-6334 | 2026-01-31 13:00 | 2026-01-31 13:30 | 0:30 |  | Rótulos de Linha | Contagem de Atividade
10 | BACKUP FULL DOS ICS DA APP IDENTIDADE E COFRE DE CONTATO (EDIR) | BACKUP_N1 | REMOTO / DF | ALEX B SOARES | 61 98596-4456 | 2026-01-31 13:00 | 2026-01-31 18:00 | 5:00 |  | A Iniciar fora prazo | 25
15 | STOP DOS JOBS E CADEIAS CONTROL-M | PCP_N2 | REMOTO / DF | SILAS DE OLIVEIRA | 61 9844-91418 | 2026-01-31 18:00 | 2026-01-31 19:00 | 1:00 |  | Total Geral | 25
15 | STOP DAS ROTINAS DE BACKUP E JOBS CONTROL-M | BACKUPIMPLANTACAO_N2 | REMOTO / DF | ALEX B SOARES | 61 98596-4456 | 2026-01-31 18:00 | 2026-01-31 19:00 | 1:00 | parar vms do Identidade
20 | PARAR APLICAÇÕES Identidade e cofre de contato | IDDIGITAL_N2 | REMOTO / DF | ROMANO GOMES | 61985749927 | 2026-01-31 19:00 | 2026-01-31 20:00 | 1:00
25 | AJUSTAR ALIAS DNS PARA OS NOVOS SERVIDORES | WINDOWS_N2 | REMOTO / BH | GLADYSTON | 31 98877-9940 | 2026-01-31 20:00 | 2026-01-31 21:00 | 1:00
25 | EXECUTAR VIRADA DE PRODUÇÃO PARA ARCOS | ORACLE_N2 | REMOTO / BH | LUIZ PUNTEL | 31 98758-7194 | 2026-01-31 20:00 | 2026-01-31 21:00 | 1:00
25 | DESLIGAR ICS RELACIONADOS | UNIX_N2 | REMOTO / BH | FREDERICO M CREPALDI | 31 98758-6334 | 2026-01-31 20:00 | 2026-01-31 21:00 | 1:00
25 | MIGRAÇÃO DOS ICS RELACIONADOS | UNIX_N2 | REMOTO / BH | FREDERICO M CREPALDI | 31 98758-6334 | 2026-01-31 20:00 | 2026-01-31 21:00 | 1:00
25 | MONITORAR GUARDICORE NOS SERVIDORES | SEGSDI_N2 | REMOTO / SP | TIAGO FERREIRA CAMPOS | 11 98268-7112 | 2026-01-31 20:00 | 2026-01-31 21:00 | 1:00
28 | SUBIR APLICAÇÃO Identidade e cofre de contato | IDDIGITAL_N2 | REMOTO / DF | ROMANO GOMES | 61985749927 | 2026-01-31 21:00 | 2026-01-31 22:00 | 1:00
30 | VALIDAR APLICAÇÃO | IDDIGITAL_N2 | REMOTO / DF | ROMANO GOMES | 61985749927 | 2026-01-31 22:00 | 2026-01-31 23:00 | 1:00
35 | LIBERAR ROTINAS DE BACKUP E JOBS CONTROL-M | BACKUPIMPLANTACAO_N2 | REMOTO / DF | RAFAEL SOUSA | 61 98497-4792 | 2026-01-31 23:00 | 2026-02-01 | 1:00
35 | RETIRAR DE HOLD JOBS E CADEIAS CONTROL-M | PCP_N2 | REMOTO / DF | ROBERTO MAIA | 61 98427-5240 | 2026-01-31 23:00 | 2026-02-01 | 1:00
60 | ENCERRAR CRQ | IMPLANTACAOINFRATI_N2 | REMOTO / BH | THASIO FAZENDEIRO | 31 97501-9451 | 2026-02-01 | 2026-02-01 00:30 | 0:30
| CARKPW01A | COFRE DE SENHAS - PRD
| CARKPW02 | COFRE DE SENHAS - PRD
| CARKPW03 | COFRE DE SENHAS - PRD
| CARKPX01 | COFRE DE SENHAS - PRD
| CARKPX02 | COFRE DE SENHAS - PRD
| CARKPX03 | COFRE DE SENHAS - PRD
| CARKPX04A | COFRE DE SENHAS - PRD
| CARKPX04B | COFRE DE SENHAS - PRD
Formulas:
Fim = [Inicio]+[Tempo]
Inicio = [Fim, row above]

## Planilha3 (hidden)
MS-COBRANÇA
[VTAL] GEOSITE
GEOSITE LOGRADOURO
MS-FUZZY-AVAILABILITY-CHECK
MS ORDER ENTRY
microserviço de consulta de viabilidade de mudança de viabilidade, CHINESE WALL
PORTAL OPERACIONAL - PCW
MS-EVENTMANAGEMENT
MS-POTARA-LOGRADOURO
MICROSSERVICOS CW

## Atividades (2) (hidden)
Seq | Atividade | Grupo | Executor | Inicio | Fim | Observação
5 | INÍCIO CRQ | IMPLANTACAOINFRATI_N2 | RENATO D VIEIRA | 2025-12-20 18:50 | 2025-12-20 19:00
10 | BACKUP FULL DOS ICS RELACIONADOS | BACKUP_N1 | RAFAEL M SOUSA | 2025-12-20 19:00 | 2025-12-20 21:00
15 | STOP DOS JOBS E CADEIAS CONTROL-M | PCP_N2 | ROBERTO C MAIA | 2025-12-20 21:00 | 2025-12-20 22:00
15 | STOP DAS ROTINAS DE BACKUP E JOBS CONTROL-M | BACKUPIMPLANTACAO_N2 | RAFAEL M SOUSA | 2025-12-20 21:00 | 2025-12-20 22:00
18 | STOP DA APLICAÇÃO | SISATIVACAOFIXA_N2 | ARSENIO | 2025-12-20 22:00 | 2025-01-20 23:00 | tentar parar às 20hs
25 | AJUSTAR ALIAS DNS PARA OS NOVOS SERVIDORES | UNIX_N2 | FREDERICO M CREPALDI | 2025-01-20 23:00 | 2025-12-21 01:30
25 | REALIZAR ALTERAÇÃO DO DNS E ROTA | INFRADIGITAL_N2 | THIAGO ROCHAEL | 2025-01-20 23:00 | 2025-12-21 01:30
25 | EXECUTAR VIRADA DE PRODUÇÃO PARA ARCOS | ORACLE_N2 | LUIZ F PUNTEL | 2025-01-20 23:00 | 2025-12-21 01:30
25 | DESLIGAR ICS RELACIONADOS | UNIX_N2 | FREDERICO M CREPALDI | 2025-01-20 23:00 | 2025-12-21 01:30
25 | MIGRAÇÃO DOS ICS RELACIONADOS | UNIX_N2 | FREDERICO M CREPALDI | 2025-01-20 23:00 | 2025-12-21 01:30
28 | START DA APLICAÇÃO | SISATIVACAOFIXA_N2 | ARSENIO | 2025-12-21 01:30 | 2025-12-21 02:30
29 | AJUSTAR CONFIGMAP DO cgnat-management-api e microservicososs-cobranca-prod | INFRADIGITAL_N2 | THIAGO ROCHAEL | 2025-12-21 02:30 | 2025-12-21 03:00
30 | VALIDAR APLICAÇÃO SIS | SISATIVACAOFIXA_N2 | ARSENIO | 2025-12-21 03:00 | 2025-12-21 05:00
30 | VALIDAR SOA/APROVISIONADOR | INTEGRACAO_N2 | SANDRO GONTIJO | 2025-12-21 03:00 | 2025-12-21 05:00
30 | VALIDAR MS COBRANÇA | MS Cobrança N2 | MICHAEL DOUGLAS | 2025-12-21 03:00 | 2025-12-21 05:00
30 | VALIDAR SOM/OMR | SOM_N2 | RELRYSON | 2025-12-21 03:00 | 2025-12-21 05:00
35 | LIBERAR ROTINAS DE BACKUP E JOBS CONTROL-M | BACKUPIMPLANTACAO_N2 | WESLEY M RODRIGUES | 2025-12-21 05:00 | 2025-12-21 05:30
35 | RETIRAR DE HOLD JOBS E CADEIAS CONTROL-M | PCP_N2 | ROBERTO C MAIA | 2025-12-21 05:00 | 2025-12-21 05:30
ROLLBACK
38 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - STOP DA APLICAÇÃO | SISATIVACAOFIXA_N2 | RODRIGO F MAIA | 2025-12-21 05:00 | 2025-12-21 06:00
45 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - AJUSTAR ALIAS DNS | UNIX_N2 | FREDERICO M CREPALDI | 2025-12-21 06:00 | 2025-12-21 07:00
45 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - DESLIGAR SERVIDORES E RELIGAR NA ORIGEM | UNIX_N2 | FREDERICO M CREPALDI | 2025-12-21 06:00 | 2025-12-21 07:00
45 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - EXECUTAR VIRADA DE PRODUÇÃO PARA SCN | ORACLE_N2 | LUIZ F PUNTEL | 2025-12-21 06:00 | 2025-12-21 07:00
45 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - REALIZAR ALTERAÇÃO DO DNS E ROTA | INFRADIGITAL_N2 | JOSE G FURTADO | 2025-12-21 06:00 | 2025-12-21 07:00
48 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - START DA APLICAÇÃO | SISATIVACAOFIXA_N2 | ARSENIO | 2025-12-21 07:00 | 2025-12-21 08:00
49 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - DO CONFIGMAP cgnat-management-api e microservicososs-cobranca-prod | INFRADIGITAL_N2 | JOSE G FURTADO | 2025-12-21 08:00 | 2025-12-21 09:00
50 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - VALIDAR APLICAÇÃO SIS | SISATIVACAOFIXA_N2 | RODRIGO F MAIA | 2025-12-21 09:00 | 2025-12-21 10:00
50 | VALIDAR SOA/APROVISIONADOR | INTEGRACAO_N2 | SANDRO GONTIJO | 2025-12-21 09:00 | 2025-12-21 10:00
50 | VALIDAR MS COBRANÇA | MS Cobrança N2 | MICHAEL DOUGLAS | 2025-12-21 09:00 | 2025-12-21 10:00
50 | VALIDAR SOM/OMR | SOM_N2 | RELRYSON | 2025-12-21 09:00 | 2025-12-21 10:00
55 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - RETIRAR DE HOLD JOBS E CADEIAS CONTROL-M | PCP_N2 | ROBERTO C MAIA | 2025-12-21 10:00 | 2025-12-21 10:30
55 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - LIBERAR POLÍTICAS DE BACKUP E JOBS CONTROL-M | BACKUPIMPLANTACAO_N2 | RAFAEL M SOUSA | 2025-12-21 10:00 | 2025-12-21 10:30
60 | ENCERRAR CRQ | IMPLANTACAOINFRATI_N2 | RENATO D VIEIRA | 2025-12-21 10:30 | 2025-12-21 11:00