## Consolidado-Equipes
[6 empty] | 1º Turno | 2º Turno |  | 3º Turno
Nome | Celular | Atuação | Gestor | Tel Gestor | Local | 07/02 12h50 às 19h | 07/02 19h até 00h | 08/02 00h até 09h | 08/02 08h até 22h30
Jaciara Bomfim | (61) 98626-8685 | Planej Infra TI | Romulo(férias)/Sidney | (11) 97631-2301 | Casa do Ator
Thasio Santos Fazendeiro | (31) 97501-9451 | Planej Infra TI | Romulo(férias)/Sidney | (11) 97631-2301 | Remoto BH
Renato De Assis Vieira | (31) 98207-8920 | Planej Infra TI | Romulo(férias)/Sidney | (11) 97631-2301 | Remoto BH |  |  | A partir das 02h
Luciana Franco | (31) 98957-9561 | Planej Infra TI | Romulo(férias)/Sidney | (11) 97631-2301 | Remoto BH
Filipe Goncalves Lima | (61) 98628-3620 | Planej Infra TI | Romulo(férias)/Sidney | (11) 97631-2301 | Remoto DF
Marina Maia Herejk | (61) 98595-2891 | Planej Infra TI | Romulo(férias)/Sidney | (11) 97631-2301 | Remoto DF
Gabriela Chiogna | (61) 98401-1245 | Planej Infra TI | Romulo(férias)/Sidney | (11) 97631-2301 | Remoto DF
Renato Fontes | (31) 98834-3321 | Planej Infra TI | Romulo(férias)/Sidney | (11) 97631-2301 | Remoto BH
Patricia Viturino | (61) 98401-8467 | Planej Infra TI | Romulo(férias)/Sidney | (11) 97631-2301 | Remoto DF |  | 22h-8h (até 8/fev)
Alex Barcelos | (61) 98596-4456 | Backup | Joel | (11) 98486-9677 | Remoto DF
Rafael Sousa | (61) 98497-4792 | Backup | Joel | (11) 98486-9677 | Remoto DF
Emidio Macedo | (31) 98894-7106 | Storage | Joel | (11) 98486-9677 | Remoto BH |  | A partir das 22h
Marcos Rocha | (21) 98713-2928 | Linux | Joel | (11) 98486-9677 | Remoto RJ
Sergio Novaes | (31) 98801-0188 | Storage / Linux | Joel | (11) 98486-9677 | Remoto BH
Frederico Crepaldi | (31) 98758-6334 | Linux / VMware | Joel | (11) 98486-9677 | Remoto BH
Leonardo Prates | (11) 98623-8827 | VMware / Windows | Joel | (11) 98486-9677 | Casa do Ator
Gladyston Ribeiro | (31) 98877-9940 | Windows | Joel | (11) 98486-9677 | Remoto BH
Gabriel Pereira | (11) 97339-7530 | SAP | Ewerson | (11) 98337-6112 | Remoto
Roberto Rebeque | (21) 98834-3136 | Corporativos | Ewerson | (11) 98337-6112 | Remoto
Willian De Carvalho Braga | (22) 99896-9630 / (21) 96525-8412 | SAP | Ewerson | (11) 98337-6112 | Remoto
Diogo Fogaca Pereira | (21) 98626-0020 | Corporativos | Ewerson | (11) 98337-6112 | Remoto
Rodrigo De Souza Carvalho | (21) 98559-5762 | SAP | Ewerson | (11) 98337-6112 | Remoto
Roberto Cesar Bezerra Da Maia | (61) 98427-5240 | Control_M | Ewerson | (11) 98337-6112 | Remoto
Silas De Oliveira Cardoso | (61) 9844-91418 | Control_M | Ewerson | (11) 98337-6112 | Remoto
Alexandre Akio | (31) 98783-8391 | Monitoracao | Carlos Eduardo | (11) 94564-7581 | Remoto
Jose Francisco Klaus | (48) 99988-0876 | Monitoracao | Carlos Eduardo | (11) 94564-7581 | Remoto |  | 22h-8h
Jose Wilamis Silva | (61) 98513-9188 | Monitoracao | Carlos Eduardo | (11) 94564-7581 | Remoto
Rafael Soare Bem Dembicki | (41) 99145-3635 | CMDB | Carlos Eduardo | (11) 94564-7581 | Remoto |  | 22h-22h30 (até 8/fev)
Tassio da Silva Costa | (61) 98618-0128 | ITSM | Carlos Eduardo | (11) 94564-7581 | Remoto |  | 22h-8h
Israel Alexandre De Padua Vaz | (61) 98501-4306 | ITSM | Carlos Eduardo | (11) 94564-7581 | Remoto
Frederick William Borges Pohl | (31) 98852-4355 | Redes | Bruno | (11) 99639-6735 | Local ARCOS |  | 19h-09h
Jose Geraldo Coelho Furtado | (31) 98773-7542 | SRE | Bruno | (11) 99639-6735 | Remoto BH
Christian de Paula Britto Carvalho | (31) 98872-9857 | Banco Dados | Bruno | (11) 99639-6735 | Remoto BH |  | 20h
Marcos Vinicius Gabriel De Souza | (11) 94077-9197 | Redes | Bruno | (11) 99639-6735
Jose Alberto Afonso Dos Santos | (21) 97686-6049 | Redes | Bruno | (11) 99639-6735
Brenda Agatha Batista Barros | (31) 99185-8886 | SRE | Bruno | (11) 99639-6735 | Remoto BH
Ed Flavio Confessor | (11) 98747-0919 | Banco Dados | Bruno | (11) 99639-6735 | Remoto SP
Luiz Felipe Vieira Puntel | (31) 98758-7194 | Banco Dados | Bruno | (11) 99639-6735 | Remoto BH
Marcelo Montezuma | (21) 98864-0464 | SI - CSIRT | Willian Manzano | (11) 97991-9587 | Remoto
Glaucio Barcelos | (21) 98308-4216 | SI - CSIRT | Willian Manzano | (11) 97991-9587 | Remoto
Jeferson Oliveira | (11) 931511145 | SI - SOC | Willian Manzano | (11) 97991-9587 | Casa do ator
William Souza | (11) 99511-9745 | Logicalis/Gestão | Rodrigo Marcondes | (11) 97085-5811 | Casa do ator
Fernando Fabres | (21) 98113-0721 | Logicalis/Gestão | Rodrigo Marcondes | (11) 97085-5811 | Remoto
Mateus | (11) 99252-2003 | Logicalis/Redes | Rodrigo Marcondes | (11) 97085-5811 | Local Arcos
Nelson Balbo | (11) 94041-8824 | Logicalis/Storage | Rodrigo Marcondes | (11) 97085-5811 | Remoto
Rodrigo Lino | (11) 98936-3754 | Logicalis/Redes | Rodrigo Marcondes | (11) 97085-5811 | Remoto |  |  |  |  | Manhã (06h-12h)
Fernando Silva | (11) 97644-5280 | Logicalis/Storage | Rodrigo Marcondes | (11) 97085-5811 | Remoto
Alexandre | (61) 99895-1009 | Logicalis/Openshift | Rodrigo Marcondes | (11) 97085-5811 | Remoto
Leonardo Graça | (21) 99287-3056 | Logicalis/Openshift | Rodrigo Marcondes | (11) 97085-5811 | Remoto
Ronei | (11) 96625-7262 | Logicalis/FW | Rodrigo Marcondes | (11) 97085-5811 | Local Arcos
Phelipe | (21) 97671-0464 | Logicalis/FW | Rodrigo Marcondes | (11) 97085-5811 | Remoto
Roberto Kuwahara | (11) 99199-8608 | Logicalis/FW | Rodrigo Marcondes | (11) 97085-5811 | Remoto |  |  |  | Manhã (06h-12h) | Manhã (06h-12h)
Daniel Stefani | (11) 98416-5844 | Logicalis/FW | Rodrigo Marcondes | (11) 97085-5811 | Remoto |  |  |  | Tarde (12h-18h) | Tarde (12h-18h)
Alisson | (21) 99748-6534 | Logicalis/BD | Rodrigo Marcondes | (11) 97085-5811 | Remoto
José Monteiro | (11) 99623-7694 | Logicalis/BD | Rodrigo Marcondes | (11) 97085-5811 | Remoto
Wellington | (11) 98820-7946 | Logicalis/LB | Rodrigo Marcondes | (11) 97085-5811 | Local Arcos
Mauricio | (11) 99431-1951 | Logicalis/LB | Rodrigo Marcondes | (11) 97085-5811 | Remoto
Hugo | (11) 98917-2903 | Logicalis | Rodrigo Marcondes | (11) 97085-5811 | Local SCN
Thiago | (21) 97004-9622 | Logicalis | Rodrigo Marcondes | (11) 97085-5811 | Local Arcos
Rafael Pires | (11) 96625-7262 | Logicalis/Tech Lead | Rodrigo Marcondes | (11) 97085-5811 | Local Arcos
Anderson Araujo Da Silva | (61) 98665-4378 | Investig. Probl | Jean Dumay | (21) 98772-2097 | Local SCN |  | 22h-8h (até 8/fev)
Alex Derby | (21) 98601-9192 | Sustentação | Tadeu Arnaldo | (61) 984118-470 | Remoto
Allison Veras | (61) 98665-4381 | Sustentação | Jean Dumay | (21) 98772-2097 | Remoto
Alysson Guimarães | (61) 99631-7382 | Sustentação | Tadeu Arnaldo | (61) 984118-470 | Remoto
Arsenio Jesus (Fabrica) | (61) 98353-0193 | Sustentação | Jean Dumay | (21) 98772-2097 | Remoto
Daniel Augusto | (61) 98208-9512 | Sustentação | Tadeu Arnaldo | (61) 984118-470 | Remoto
Daniel Praxedes (Fabrica) | (61) 98491-6039 | Sustentação | Jean Dumay | (21) 98772-2097 | Remoto
Diego Arcanjo | (61) 98679-4930 | Sustentação | Jean Dumay | (21) 98772-2097 | Remoto
Dioney Yano | (61) 98466-4590 | Sustentação | Jean Dumay | (21) 98772-2097 | Remoto
Fabricio Barbosa | (61) 98401-1007 | Sustentação | Jean Dumay | (21) 98772-2097 | Remoto
Jefferson Leite | (61) 98655-8588 | Sustentação | Tadeu Arnaldo | (61) 984118-470 | Remoto
Leandro Conte | (61) 98595-4649 | Sustentação | Tadeu Arnaldo | (61) 984118-470 | Remoto
Marcio Roberto | (61) 98409-4671 | Sustentação | Tadeu Arnaldo | (61) 984118-470 | Remoto
Michael Douglas | (19) 98349-4052 | Sustentação | Jean Dumay | (21) 98772-2097 | Remoto
Paulo Purificação | (19) 99264-5951 | Sustentação | Jean Dumay | (21) 98772-2097 | Remoto
Rafael Lacerda | (61) 98427-0373 | Sustentação | Jean Dumay | (21) 98772-2097 | Remoto
Sandro Gontijo | (61) 98581-8617 | Sustentação | Jean Dumay | (21) 98772-2097 | Remoto
Vanderson Candido | (21) 98898-9015 | Sustentação | Jean Dumay | (21) 98772-2097 | Remoto
Daniel Fazzion | (21) 98845-3559 | Sustentação | Jean Dumay | (21) 98772-2097 | Remoto
Relryson Ferreira | (61) 98559-2329 | Sustentação | Jean Dumay | (21) 98772-2097 | Remoto
Joao Paulo Cardoso | (61) 98410-6983 | Sustentação | Jean Dumay | (21) 98772-2097 | Remoto
Henrique Esser | (61) 98412-8336 | Sustentação | Tadeu Arnaldo | (61) 984118-470 | Remoto
Cassio Alexandre | (31) 98829-6767 | Sustentação | Tadeu Arnaldo | (61) 984118-470 | Remoto
Grigório Almeida | (61) 98402-4853 | Sustentação | Tadeu Arnaldo | (61) 984118-470 | Remoto
Paulo Henrique Pimenta | (21) 98737-5200 | Sustentação | Tadeu Arnaldo | (61) 984118-470 | Remoto
Silvio Fernandes | (61) 98596-3196 | Seg Info | Mara | (11) 99226-4337 | Remoto
Alan De Almeida Bregues | (31) 98517-9909 | Seg Info | Mara | (11) 99226-4337 | Remoto
Tiago Ferreira De Campos | (11) 98268-7112 | Guardicore | Ayron | (11) 98761-3519 | Remoto
Jonathas Vieira Lima | (61) 98473-7145 | Nexus | Marco Antonio Simão | (11)93721-5432 | Remoto DF

## Ordem Disp Aplicações e Validaç
Ordem de prioridade de disponibilidade. |  |  |  |  | Validação MS Openshift
Prioridade | Sistema | Parar? | Ambiente |  | Openshift | Responsável - Janela 19:00 às 09:00
1 | NETWIN |  | On-Premise |  | chinesewall-ms-work-order-management-prod | Jefferson Leite
2 | SIS ATIVACAO | Sim | On-Premise/Openshift |  | sis-ativacao-prod | Arsenio Jesus
3 | SOA | Sim | On-Premise |  | chinesewall-ms-orderentry-prod | Jefferson Leite
4 | SOM | Sim | On-Premise |  | chinesewall-ms-productordering-prod | Jefferson Leite
5 | OMR | Sim | On-Premise |  | geosite-admin-prod | Jefferson Leite
6 | APIGEE |  | Nuvem |  | geosite-cgr-prod | Jefferson Leite
7 | MICROSSERVIÇOS |  | Openshift (+30 MS) |  | geosite-cobertura-prod | Jefferson Leite
8 | GEOSITE LOGRADOURO |  | Openshift |  | geosite-logradouros-prod | Jefferson Leite
9 | PORTAL OPERACIONAL | Sim | Openshift |  | geosite-mub-prod | Jefferson Leite
10 | SMART DESK |  | Nuvem |  | geosite-proxy-prod | Jefferson Leite
11 | NETQ | Sim | On-Premise |  | geosite-rede-prod | Jefferson Leite
12 | DATA ANALYTICS (GCP) | Sim | Nuvem |  | geosite-ws-prod | Jefferson Leite
14 | CO-DIGITAL |  | On-Premise |  | microservicososs-fuzzy-viability-check-prod | Jefferson Leite
15 | ANTECIPA |  | On-Premise |  | chinesewall-gestao-servico-prod | Jefferson Leite
16 | OPM_FSL |  | On-Premise |  | chinesewall-ms-communication-bot-prod | Marcio Dourado
17 | GESTECH |  | On-Premise |  | chinesewall-portaloperacional-prod | Michael Douglas
18 | COLMEIA |  | Nuvem |  | inesewall-ms-portalbackend-prod | Michael Douglas
19 | BOT TROCA DE CDOE |  | ? |  | chinesewall-portaldev-frontend-prod | Michael Douglas
20 | FSL |  | Nuvem |  | microservicososs-cgnat-prod | Michael Douglas
21 | CRE |  | On-Premise |  | microservicososs-cobranca-prod | Michael Douglas
22 | MULESOFT |  | Nuvem |  | chinesewall-ms-communication-prod | Sandro Gontijo
23 | OFS TOA |  | Nuvem |  | chinesewall-ms-troubleticket-prod | Sandro Gontijo
24 | PEGA EVENTOS |  | Nuvem |  | chinesewall-ms-appointment-prod | Sandro Gontijo
25 | PEGA ATACADO |  | Nuvem |  | chinesewall-ms-notification-dispatch-prod | Sandro Gontijo
26 | SALESFORCE |  | Nuvem |  | chinesewall-ms-potara-prod | Sandro Gontijo
27 | BRM |  | Nuvem |  | chinesewall-ms-resourcepool-prod | Sandro Gontijo
28 | SAP Vtal |  | Nuvem |  | chinesewall-ms-service-activation-and-configuration-prod | Sandro Gontijo
29 | PORTAL BACKEND |  | On-Premise/Openshift |  | chinesewall-ms-servicetest-prod | Sandro Gontijo
30 | NETWORKS CORE |  | On-Premise |  | microservicososs-eventmanagement-prod | Sandro Gontijo
31 | MAESTRO |  | Nuvem | *Pedir validação do HORIZON ao time de Windows | microservicososs-vtal-aprovisionador-integracoes-prod | Sandro Gontijo
32 | SAP Globenet |  | Nuvem |  | microservicososs-vtal-consulta-ordem-voo-prod | Sandro Gontijo
33 | SAP Concur Vtal |  | Nuvem |  | chinesewall-apihub-frontend-prod | Sandro Gontijo
34 | SYMSUPPLY |  | Nuvem |  | microservicososs-reatribuicao-tech-prod | Sandro Gontijo
35 | GED 360 |  | Nuvem |  | MS - FIBRA ON
36 | DFE-MasterSAF |  | Nuvem
37 | Tax One |  | Nuvem
38 | Totvs RM |  | Nuvem
39 | BMC Control |  | Nuvem
13 | JETL |  | On-Premise |  | FÁBRICAS e N3
40 | SAP Concur GB Net |  | Nuvem |  | Bruno Lincoln | (31) 99922-1388 | OPENSHIFT
41 | NEXXERA |  | On-Premise |  | Felipe Alves | (61) 98408-3707 | OMR- WORKFLOW
42 | Coupa |  | Nuvem |  | Renata Rodrigues | (21) 98832-5738 | API/SOA/MS
SQUADRA
[5 empty] | NETQ N3 | (21) 98814-8884 | Eduardo Neiva
[5 empty] | Emanuel | 11 995212289 | NETWIN OPENLABS
[5 empty] | MYCLOUD | +351 926 567 596 | Plantão
NIO
[5 empty] | Sylvia Sampaio | 21988012641 | sylvia.dias@niointernet.com.br
[5 empty] | Marcelo Henze | 21988011630 | marcelo.henze@niointernet.com.br

## CRQ34495 - REDE2
Seq | Atividade | Grupo | Localidade | Executor | Telefone | Inicio | Fim | Tempo | Status
5 | INÍCIO CRQ | IMPLANTACAOINFRATI_N2 | REMOTO / BH | RENATO D VIEIRA | 31 98207-8920 | 2026-02-07 12:50 | 2026-02-07 13:00 | 0:10 | Concluído
10 | VALIDAÇÃO BACKUP DOS ICS RELACIONADOS | BACKUPPLANEJAMENTO_N2 | REMOTO / DF | RAFAEL SOUSA | 61 98497-4792 | 2026-02-07 13:00 | 2026-02-07 17:00 | 4:00 | Em execução no prazo | Rótulos de Linha | Contagem de Atividade
15 | STOP DOS JOBS E CADEIAS CONTROL-M PRODUÇÃO | PCP_N2 | REMOTO / DF | SILAS DE OLIVEIRA | 61 9844-91418 | 2026-02-07 17:00 | 2026-02-07 18:00 | 1:00 | A Iniciar no prazo | A Iniciar no prazo | 73
15 | STOP DOS JOBS E CADEIAS CONTROL-M BACKUP | BACKUPPLANEJAMENTO_N2 | REMOTO / DF | RAFAEL SOUSA | 61 98497-4792 | 2026-02-07 17:00 | 2026-02-07 18:00 | 1:00 | A Iniciar no prazo | N/A | 5
18 | REALIZAR BACKUP DOS ELEMENTOS DE REDE | REDES | PRESENCIAL / RJ | FRED POLH | 31 98852-4355 | 2026-02-07 18:00 | 2026-02-07 19:00 | 1:00 | A Iniciar no prazo | Total Geral | 78
18 | STOP DA APLICAÇÃO SOM/OMR | SOM_N2 | REMOTO / DF | DIONEY YANO | 61 98466-4590 | 2026-02-07 19:00 | 2026-02-07 20:00 | 1:00 | A Iniciar no prazo
19 | STOP DA APLICAÇÃO SIS ATIVAÇÃO/NETQ (tudo menos openshift) | SISATIVACAOFIXA_N2 | REMOTO / DF | ARSENIO SANTOS | 61 98665-4644 | 2026-02-07 19:00 | 2026-02-07 20:00 | 1:00 | A Iniciar no prazo
19 | STOP DA APLICAÇÃO SOA | INTEGRACAO_N2 | REMOTO / DF | GRIGORIO | 6198402-4853 | 2026-02-07 19:00 | 2026-02-07 20:00 | 1:00 | A Iniciar no prazo
19 | STOP DA APLICAÇÃO NETWIN | NETWIN_N2 | REMOTO / DF | DANIEL PRAXEDES | 61 98491-6039 | 2026-02-07 19:00 | 2026-02-07 20:00 | 1:00 | A Iniciar no prazo
19 | STOP DA APLICAÇÃO GCP | JORNADAL2O_N2 | REMOTO / RJ | PAULO PIMENTA | 21987375200 | 2026-02-07 19:00 | 2026-02-07 20:00 | 1:00 | A Iniciar no prazo
19 | STOP GESTECH | JORNADAFULF_N2 |  | DANIEL FAZION |  | 2026-02-07 19:00 | 2026-02-07 20:00 | 1:00 | A Iniciar no prazo
20 | STOP DO BDs e GRID que NÃO serão migrados das aplicações acima | ORACLE_N2 | REMOTO /BH | CHRISTIAN | (31) 98872-9857 | 2026-02-07 20:00 | 2026-02-07 22:00 | 2:00 | A Iniciar no prazo
19 | CRQ SI |  | REMOTO / DF | ALAN BREGUES | 61 98574-9927 | 2026-02-07 19:00 | 2026-02-07 23:00 |  | N/A
19 | CRQ Openshift |  | REMOTO / BH | RENATO D VIEIRA | 31 98207-8920 | 2026-02-07 19:00 | 2026-02-07 23:00 |  | N/A
19 | CRQ NAS |  | REMOTO / DF | FILIPE LIMA | 61 98628-3620 | 2026-02-07 18:50 | 2026-02-07 23:00 |  | N/A
BO | REALIZAR MIGRAÇÃO DA VLANS PARA O DC ARCOS | REDES | PRESENCIAL / RJ | FRED POLH | 31 98852-4355 | 2026-02-07 23:00 | 2026-02-08 01:45 | 2:45 | A Iniciar no prazo
27 | START DOS BDs .....(add as outras aplicações) | ORACLE_N2 | REMOTO / BH | CHRISTIAN | (31) 98872-9857 | 2026-02-08 01:45 | 2026-02-08 02:45 | 1:00 | A Iniciar no prazo
27 | VALIDAR TODAS as outras aplicações | JORNADAFULF_N2 | REMOTO / DF | DIEGO ARCANJO | 61 98679-4930 | 2026-02-08 01:45 | 2026-02-08 02:45 | 1:00 | A Iniciar no prazo
27 | VALIDAR TODAS as outras aplicações | JORNADAL2O_N2 | REMOTO / DF | MARCIO ROBERTO | 61 98409-4671 | 2026-02-08 01:45 | 2026-02-08 02:45 | 1:00 | A Iniciar no prazo
27 | VALIDAR TODAS aplicações (Ewerson) | JORNADACORP_N2 | REMOTO / RJ | ROBERTO REBEQUE | 21 98834-3136 | 2026-02-08 01:45 | 2026-02-08 02:45 | 1:00 | A Iniciar no prazo
27 | VALIDAR ITSM | ITSM_N2 | REMOTO / DF | TASSIO COSTA | 61 98618-0128 | 2026-02-08 01:45 | 2026-02-08 02:45 | 1:00 | A Iniciar no prazo
27 | VALIDAR Monitoração | MONITORACAO_N2 | REMOTO / TO | JOSE FRANCISCO KLAUS | 48 99988-0876 | 2026-02-08 01:45 | 2026-02-08 02:45 | 1:00 | A Iniciar no prazo
27 | VALIDAR CMDB | CMDB_N2 | REMOTO / PR | RAFAEL DEMBICKI | 41 99145- 3635 | 2026-02-08 01:45 | 2026-02-08 02:45 | 1:00 | A Iniciar no prazo
27 | VALIDAR aplicações SI | IDDIGITAL_N2 | REMOTO / DF | ALAN BREGUES | 61 985749927 | 2026-02-08 01:45 | 2026-02-08 02:45 | 1:00 | A Iniciar no prazo
27 | VALIDAR aplicações SI (COPS) | SOC_N2 | REMOTO / RJ | MARCELO MONTEZUMA | 21 98864-0464 | 2026-02-08 01:45 | 2026-02-08 02:45 | 1:00 | A Iniciar no prazo
27 | START e VALIDAÇÃO GESTECH | JORNADAFULF_N2 |  | DANIEL FAZION |  | 2026-02-08 01:45 | 2026-02-08 03:45 | 2:00 | A Iniciar no prazo
28 | START DA APLICAÇÃO SIS ATIVAÇÃO/ NETQ (tudo menos openshift) | SISATIVACAOFIXA_N2 | REMOTO / DF | ARSENIO SANTOS | 61 98665-4644 | 2026-02-08 02:45 | 2026-02-08 03:45 | 1:00 | A Iniciar no prazo
28 | START DA APLICAÇÃO SOA | INTEGRACAO_N2 | REMOTO / DF | GRIGORIO | 61984024853 | 2026-02-08 02:45 | 2026-02-08 03:45 | 1:00 | A Iniciar no prazo
28 | START DA APLICAÇÃO NETWIN | NETWIN_N2 | REMOTO / DF | DANIEL PRAXEDES | 61 98491-6039 | 2026-02-08 02:45 | 2026-02-08 03:45 | 1:00 | A Iniciar no prazo
28 | START DA APLICAÇÃO GCP | JORNADAL2O_N2 | REMOTO / RJ | PAULO PIMENTA | 21987375200 | 2026-02-08 02:45 | 2026-02-08 03:45 | 1:00 | A Iniciar no prazo
28 | VALIDAR TODAS as outras aplicações | JORNADAFULF_N2 | REMOTO / DF | DIEGO ARCANJO | 61 98679-4930 | 2026-02-08 02:45 | 2026-02-08 03:45 | 1:00 | A Iniciar no prazo
28 | VALIDAR TODAS as outras aplicações | JORNADAL2O_N2 | REMOTO / DF | MARCIO ROBERTO | 61 98409-4671 | 2026-02-08 02:45 | 2026-02-08 03:45 | 1:00 | A Iniciar no prazo
28 | VALIDAR Monitoração | MONITORACAO_N2 | REMOTO / TO | JOSE FRANCISCO KLAUS | 48 99988-0876 | 2026-02-08 02:45 | 2026-02-08 03:45 | 1:00 | A Iniciar no prazo
28 | VALIDAR CMDB | CMDB_N2 | REMOTO / PR | RAFAEL DEMBICKI | 41 99145- 3635 | 2026-02-08 02:45 | 2026-02-08 03:45 | 1:00 | A Iniciar no prazo
28 | VALIDAR aplicações SI | IDDIGITAL_N2 | REMOTO / DF | ROMANO GOMES | 61 985749927 | 2026-02-08 02:45 | 2026-02-08 03:45 | 1:00 | A Iniciar no prazo
29 | START DA APLICAÇÃO SOM/OMR | SOM_N2 | REMOTO / DF | DIONEY YANO | 61 98466-4590 | 2026-02-08 03:45 | 2026-02-08 04:45 | 1:00 | A Iniciar no prazo
30 | VALIDAR APLICAÇÃO SIS ATIVAÇÃO/NETQ | SISATIVACAOFIXA_N2 | REMOTO / DF | ARSENIO SANTOS | 61 98665-4644 | 2026-02-08 04:45 | 2026-02-08 06:45 | 2:00 | A Iniciar no prazo
30 | VALIDAR SOA | INTEGRACAO_N2 | REMOTO / DF | GRIGORIO | 61984024853 | 2026-02-08 04:45 | 2026-02-08 06:45 | 2:00 | A Iniciar no prazo
30 | VALIDAR NETWIN | NETWIN_N2 | REMOTO / DF | DANIEL PRAXEDES | 61 98491-6039 | 2026-02-08 04:45 | 2026-02-08 06:45 | 2:00 | A Iniciar no prazo
30 | VALIDAR SOM/OMR | SOM_N2 | REMOTO / DF | DIONEY YANO | 61 98466-4590 | 2026-02-08 04:45 | 2026-02-08 06:45 | 2:00 | A Iniciar no prazo
30 | VALIDAR GCP | JORNADAL2O_N2 | REMOTO / RJ | PAULO PIMENTA | 21987375200 | 2026-02-08 04:45 | 2026-02-08 06:45 | 2:00 | A Iniciar no prazo
30 | VALIDAR APLICAÇOES OPENSHIFT | JORNADAL2O_N2 | REMOTO / RJ | JEFFERSON LEITE | 21 98606 -3088 | 2026-02-08 05:30 | 2026-02-08 09:30 |  | N/A
30 | VALIDAR APLICAÇOES OPENSHIFT | JORNADAFULF_N2 | REMOTO / DF | DIEGO ARCANJO | 61 98679-4930 | 2026-02-08 05:30 | 2026-02-08 09:30 |  | N/A
31 | VALIDAR APIGATEWAY | INTEGRACAO_N2 | REMOTO / DF | SANDRO GONTIJO | 61 98581-8617 | 2026-02-08 09:30 | 2026-02-08 10:30 | 1:00 | A Iniciar no prazo
35 | LIBERAR JOBS E CADEIAS CONTROL-M PRODUÇÃO | PCP_N2 | REMOTO / DF | ROBERTO MAIA | 61 98427-5240 | 2026-02-08 10:30 | 2026-02-08 12:30 | 2:00 | A Iniciar no prazo
35 | LIBERAR JOBS E CADEIAS CONTROL-M BACKUP | BACKUPPLANEJAMENTO_N2 | REMOTO / DF | ALEX B SOARES | 61 98596-4456 | 2026-02-08 10:30 | 2026-02-08 12:30 | 2:00 | A Iniciar no prazo
ROLLBACK | [8 empty] | N/A
37 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - STOP DA APLICAÇÃO SOM/OMR | SOM_N2 | REMOTO / DF | RELRYSON FERREIRA | 61 98559-2329 | 2026-02-08 10:30 | 2026-02-08 11:30 | 1:00 | A Iniciar no prazo
40 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - STOP DA APLICAÇÃO SIS ATIVAÇÃO/NETQ | SISATIVACAOFIXA_N2 | REMOTO / DF | ARSENIO SANTOS | 61 98665-4644 | 2026-02-08 10:30 | 2026-02-08 11:30 | 1:00 | A Iniciar no prazo
40 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - STOP DA APLICAÇÃO SOA | INTEGRACAO_N2 | REMOTO / DF | LEANDRO CONTE | 61 98402-4853 | 2026-02-08 10:30 | 2026-02-08 11:30 | 1:00 | A Iniciar no prazo
40 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - STOP DA APLICAÇÃO NETWIN | NETWIN_N2 | REMOTO / DF | JEFFERSON LEITE | 61 98655-8588 | 2026-02-08 10:30 | 2026-02-08 11:30 | 1:00 | A Iniciar no prazo
40 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - STOP DA APLICAÇÃO GCP | JORNADAL2O_N2 | REMOTO / RJ | PAULO PIMENTA | 21987375200 | 2026-02-08 10:30 | 2026-02-08 11:30 | 1:00 | A Iniciar no prazo
| ATIVIDADE DE ROLLBACK - STOP DA APLICAÇÃO GESTECH | JORNADAFULF_N2 |  | DANIEL FAZION |  | 2026-02-08 10:30 | 2026-02-08 11:30 | 1:00 | A Iniciar no prazo
42 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - STOP DO BDs e GRID que NÃO foram migrados.... | ORACLE_N2 | REMOTO / SP | LUIZ PUNTEL | 31 98758-7194 | 2026-02-08 11:30 | 2026-02-08 12:30 | 1:00 | A Iniciar no prazo
44 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - REALIZAR MIGRAÇÃO DA REDE PARA SCN | REDES | PRESENCIAL / RJ | FRED POLH | 31 98852-4355 | 2026-02-08 12:30 | 2026-02-08 13:30 | 1:00 | A Iniciar no prazo
47 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - START DOS BDs | ORACLE_N2 | REMOTO / SP | LUIZ PUNTEL | 31 98758-7194 | 2026-02-08 13:30 | 2026-02-08 14:30 | 1:00 | A Iniciar no prazo
48 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - VALIDAR TODAS as outras aplicações | JORNADAFULF_N2 | REMOTO / DF | DIEGO ARCANJO | 61 98679-4930 | 2026-02-08 13:30 | 2026-02-08 15:30 | 2:00 | A Iniciar no prazo
48 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - VALIDAR TODAS as outras aplicações | JORNADAL2O_N2 | REMOTO / DF | MARCIO ROBERTO | 61 98409-4671 | 2026-02-08 13:30 | 2026-02-08 15:30 | 2:00 | A Iniciar no prazo
48 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - VALIDAR aplicações (Ewerson) | JORNADACORP_N2 | REMOTO / RJ | WILIAM BRAGA | 22 99896-9630 | 2026-02-08 13:30 | 2026-02-08 14:30 | 1:00 | A Iniciar no prazo
48 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - VALIDAR ITSM | ITSM_N2 | REMOTO / DF | ISRAEL VAZ | 61 98501-4306 | 2026-02-08 13:30 | 2026-02-08 14:30 | 1:00 | A Iniciar no prazo
48 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - VALIDAR Monitoração | MONITORACAO_N2 | REMOTO / SP | ALEXANDRE AKIO | 31 98783-8391 | 2026-02-08 13:30 | 2026-02-08 15:30 | 2:00 | A Iniciar no prazo
48 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - VALIDAR CMDB | CMDB_N2 | REMOTO / PR | RAFAEL DEMBICKI | 41 99145- 3635 | 2026-02-08 13:30 | 2026-02-08 15:30 | 2:00 | A Iniciar no prazo
48 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - VALIDAR aplicações SI | IDDIGITAL_N2 | REMOTO / DF | ALAN BREGUES | 61 985749927 | 2026-02-08 13:30 | 2026-02-08 15:30 | 2:00 | A Iniciar no prazo
48 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - VALIDAR aplicações SI (COPS) | SOC_N2 | REMOTO / RJ | GLAUCIO BARCELOS | 21987820725 | 2026-02-08 13:30 | 2026-02-08 15:30 | 2:00 | A Iniciar no prazo
48 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - START DA APLICAÇÃO SIS ATIVAÇÃO/NETQ | SISATIVACAOFIXA_N2 | REMOTO / DF | ARSENIO SANTOS | 61 98665-4644 | 2026-02-08 14:30 | 2026-02-08 15:30 | 1:00 | A Iniciar no prazo
48 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - START DA APLICAÇÃO SOA | INTEGRACAO_N2 | REMOTO / DF | LEANDRO CONTE | 61 98402-4853 | 2026-02-08 14:30 | 2026-02-08 15:30 | 1:00 | A Iniciar no prazo
48 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - START DA APLICAÇÃO NETWIN | NETWIN_N2 | REMOTO / DF | JEFFERSON LEITE | 61 98655-8588 | 2026-02-08 14:30 | 2026-02-08 15:30 | 1:00 | A Iniciar no prazo
48 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - START DA APLICAÇÃO GCP | JORNADAL2O_N2 | REMOTO / RJ | PAULO PIMENTA | 21987375200 | 2026-02-08 14:30 | 2026-02-08 15:30 | 1:00 | A Iniciar no prazo
48 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - START DA APLICAÇÃO GESTECH | JORNADAFULF_N2 |  | DANIEL FAZION |  | 2026-02-08 14:30 | 2026-02-08 15:30 | 1:00 | A Iniciar no prazo
49 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - START DA APLICAÇÃO SOM/OMR | SOM_N2 | REMOTO / DF | RELRYSON FERREIRA | 61 98559-2329 | 2026-02-08 15:30 | 2026-02-08 16:30 | 1:00 | A Iniciar no prazo
50 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - VALIDAR APLICAÇÃO SIS ATIVAÇÃO/NETQ | SISATIVACAOFIXA_N2 | REMOTO / DF | ARSENIO SANTOS | 61 98665-4644 | 2026-02-08 16:30 | 2026-02-08 18:30 | 2:00 | A Iniciar no prazo
50 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - VALIDAR SOA | INTEGRACAO_N2 | REMOTO / DF | LEANDRO CONTE | 61 98402-4853 | 2026-02-08 16:30 | 2026-02-08 18:30 | 2:00 | A Iniciar no prazo
50 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - VALIDAR NETWIN | NETWIN_N2 | REMOTO / DF | JEFFERSON LEITE | 61 98655-8588 | 2026-02-08 16:30 | 2026-02-08 18:30 | 2:00 | A Iniciar no prazo
50 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - VALIDAR OMR/SOM | SOM_N2 | REMOTO / DF | RELRYSON FERREIRA | 61 98559-2329 | 2026-02-08 16:30 | 2026-02-08 18:30 | 2:00 | A Iniciar no prazo
50 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - VALIDAR GCP | JORNADAL2O_N2 | REMOTO / RJ | PAULO PIMENTA | 21987375200 | 2026-02-08 16:30 | 2026-02-08 18:30 | 2:00 | A Iniciar no prazo
50 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - VALIDAR APIGATEWAY | INTEGRACAO_N2 | REMOTO / BH | CASSIO SILVA | 31 98829-6767 | 2026-02-08 18:30 | 2026-02-08 19:30 | 1:00 | A Iniciar no prazo
55 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - LIBERAR JOBS E CADEIAS CONTROL-M PRODUÇÃO | PCP_N2 | REMOTO / DF | ROBERTO MAIA | 61 98427-5240 | 2026-02-08 19:30 | 2026-02-08 21:30 | 2:00 | A Iniciar no prazo
55 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - LIBERAR JOBS E CADEIAS CONTROL-M BACKUP | BACKUPPLANEJAMENTO_N2 | REMOTO / DF | RAFAEL SOUSA | 61 98497-4792 | 2026-02-08 19:30 | 2026-02-08 21:30 | 2:00 | A Iniciar no prazo
60 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - ENCERRAR CRQ | IMPLANTACAOINFRATI_N2 | REMOTO / BH | RENATO D VIEIRA | 31 98207-8920 | 2026-02-08 21:30 | 2026-02-08 22:00 | 0:30 | A Iniciar no prazo
Formulas:
Fim = [Inicio]+[Tempo]
Fim = '[1]CRQ33459 - SI2'!H13
Inicio = [Fim, row above]
Inicio = '[1]CRQ33459 - SI2'!G6

## CRQ34512 - OPENSHIFT2
Seq | Atividade | Grupo | localidade | Executor | Telefone | Inicio | Fim | Tempo | Status | PORTAL OPERACIONAL - PCW - PRD
5 | INÍCIO CRQ | IMPLANTACAOINFRATI_N2 | REMOTO / BH | RENATO VIEIRA | 31 97501-9451 | 2026-02-07 16:50 | 2026-02-07 17:00 | 0:10 | A Iniciar no prazo | [VTAL] GEOSITE - PRD
10 | BACKUP FULL DOS ICS RELACIONADOS | BACKUPPLANEJAMENTO_N2 | REMOTO / DF | ALEX B SOARES | 61 98596-4456 | 2026-02-07 17:00 | 2026-02-07 18:00 | 1:00 | A Iniciar no prazo | GEOSITE LOGRADOURO - PRD | Rótulos de Linha | Total
15 | STOP DOS JOBS E CADEIAS CONTROL-M | PCP_N2 | REMOTO / DF | SILAS DE OLIVEIRA | 61 9844-91418 | 2026-02-07 18:00 | 2026-02-07 19:00 | 1:00 | A Iniciar no prazo | MICROSSERVICOS CW - PRD | A Iniciar no prazo | 32
15 | STOP DAS ROTINAS DE BACKUP E JOBS CONTROL-M | BACKUPPLANEJAMENTO_N2 | REMOTO / DF | ALEX B SOARES | 61 98596-4456 | 2026-02-07 18:00 | 2026-02-07 19:00 | 1:00 | A Iniciar no prazo | MS ORDER ENTRY - PRD | N/A | 2
18 | PARAR APLICAÇÕES (ARCOS E SCN PRD) | INFRADIGITAL_N2 | REMOTO / BH | JOSE GERALDO | 31 98773-7542 | 2026-02-07 19:00 | 2026-02-07 20:30 | 1:30 | A Iniciar no prazo | MS-COBRANÇA - PRD + MSCGNAT (Openshift) | Total Geral | 34
20 | CONFIGURAÇÕES DO DNS/ROTAS OPENSHIFT | INFRADIGITAL_N2 | REMOTO / BH | JOSE GERALDO | 31 98773-7542 | 2026-02-07 20:30 | 2026-02-07 22:00 | 1:30 | A Iniciar no prazo | ms-fuzzy-availability-check - PRD
20 | AJUSTAR ALIAS DNS PARA OS NOVOS SERVIDORES | WINDOWS_N2 | REMOTO / BH | GLADYSTON | 31 98877-9940 | 2026-02-07 20:30 | 2026-02-07 22:00 | 1:30 | A Iniciar no prazo
20 | EXECUTAR VIRADA DE PRODUÇÃO PARA ARCOS | ORACLE_N2 | REMOTO / BH | CHRISTIAN | 31 98872-9857 | 2026-02-07 20:30 | 2026-02-07 22:00 | 1:30 | A Iniciar no prazo | Incluir os nomes dos BDs a serem migrados
20 | MIGRAÇÃO DOS ICS RELACIONADOS | UNIX_N2 | REMOTO / BH | FREDERICO M CREPALDI | 31 98758-6334 | 2026-02-07 20:30 | 2026-02-07 22:00 | 1:30 | A Iniciar no prazo
20 | MONITORAR GUARDICORE NOS SERVIDORES | SEGSDI_N2 | REMOTO / SP | TIAGO FERREIRA CAMPOS | 11 98268-7112 | 2026-02-07 20:30 | 2026-02-07 22:00 | 1:30 | A Iniciar no prazo
25 | STOP dos BDs | ORACLE_N2 | REMOTO / BH | CHRISTIAN | 31 98872-9857 | 2026-02-07 22:00 | 2026-02-07 23:00 | 1:00 | A Iniciar no prazo | Incluir os nomes dos BDs a serem migrados
| CRQ NFS |  | REMOTO / DF | FILIPE LIMA | 61 98628-3620 | 2026-02-07 20:30 | 2026-02-08 01:45 | 3:00 | N/A
| VIRADA da REDE |  | PRESENCIAL / RJ | FRED POLH | 31 98852-4355 | 2026-02-07 23:00 | 2026-02-08 01:45 |  | N/A
26 | REMOÇÃO DOS PVCS APONTANDO PARA O ANTIGO NFS | INFRADIGITAL_N2 | REMOTO / BH | JOSE GERALDO | 31 98773-7542 | 2026-02-08 01:45 | 2026-02-08 02:45 | 1:00 | A Iniciar no prazo
26 | CRIAÇÃO DOS PVCS APONTANDO PARA O NOVO NFS | INFRADIGITAL_N2 | REMOTO / BH | JOSE GERALDO | 31 98773-7542 | 2026-02-08 01:45 | 2026-02-08 02:45 | 1:00 | A Iniciar no prazo
27 | START SERVIDORES SATÉLITES (ELK, REDIS, APACHE INTERNO E DMZ) | JORNADAL2O_N2 |  | JEFFERSON LEITE | 61 986558588 | 2026-02-08 02:45 | 2026-02-08 03:45 | 1:00 | A Iniciar no prazo
28 | SUBIR APLICAÇÃO (ARCOS PRD) DOS MICROSERVIÇOS | INFRADIGITAL_N2 | REMOTO / BH | JOSE GERALDO | 31 98773-7542 | 2026-02-08 03:45 | 2026-02-08 05:30 | 1:45 | A Iniciar no prazo
30 | VALIDAR APLICAÇÃO | JORNADAL2O_N2 | REMOTO / RJ | JEFFERSON LEITE | 61 986558588 | 2026-02-08 05:30 | 2026-02-08 09:30 | 4:00 | A Iniciar no prazo
30 | VALIDAR APLICAÇÃO | JORNADAFULF_N2 | REMOTO / SP | MICHAEL D SILVA | 19 98349-4052 | 2026-02-08 05:30 | 2026-02-08 09:30 | 4:00 | A Iniciar no prazo
30 | VALIDAR APLICAÇÃO PELA ÁREA USUÁRIA |  |  | ??? |  | 2026-02-08 05:30 | 2026-02-08 09:30 | 4:00 | A Iniciar no prazo
35 | LIBERAR ROTINAS DE BACKUP E JOBS CONTROL-M | BACKUPPLANEJAMENTO_N2 | REMOTO / DF | RAFAEL SOUSA | 61 98497-4792 | 2026-02-08 09:30 | 2026-02-08 10:30 | 1:00 | A Iniciar no prazo
35 | RETIRAR DE HOLD JOBS E CADEIAS CONTROL-M | PCP_N2 | REMOTO / DF | ROBERTO MAIA | 61 98427-5240 | 2026-02-08 09:30 | 2026-02-08 10:30 | 1:00 | A Iniciar no prazo
ROLLBACK | [8 empty] | N/A
38 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - PARAR APLICAÇÃO | INFRADIGITAL_N2 | REMOTO / BH | JOSE GERALDO | 31 98773-7542 | 2026-02-08 09:30 | 2026-02-08 10:30 | 1:00 | A Iniciar no prazo
45 | CONFIGURAÇÕES DO DNS/ROTAS OPENSHIFT | INFRADIGITAL_N2 | REMOTO / BH | JOSE GERALDO | 31 98773-7542 | 2026-02-08 10:30 | 2026-02-08 11:30 | 1:00 | A Iniciar no prazo
45 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - AJUSTAR ALIAS DNS | WINDOWS_N2 | REMOTO / SP | GLADYSTON | 11 98623-8827 | 2026-02-08 10:30 | 2026-02-08 11:30 | 1:00 | A Iniciar no prazo
45 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - EXECUTAR VIRADA DE PRODUÇÃO PARA SCN | ORACLE_N2 | REMOTO / SP | PUNTEL | 31 98758-7194 | 2026-02-08 10:30 | 2026-02-08 11:30 | 1:00 | A Iniciar no prazo
45 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - DESLIGAR SERVIDORES E RELIGAR NA ORIGEM | UNIX_N2 | REMOTO / BH | FRED CREPALDI | 31 98801-0188 | 2026-02-08 10:30 | 2026-02-08 11:30 | 1:00 | A Iniciar no prazo
48 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - SUBIR APLICAÇÃO (ARCOS PRD) DOS MICROSERVIÇOS | INFRADIGITAL_N2 | REMOTO / BH | JOSE GERALDO | 31 98575-1352 | 2026-02-08 11:30 | 2026-02-08 14:30 | 3:00 | A Iniciar no prazo
50 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - VALIDAR APLICAÇÃO | JORNADAL2O_N2 | REMOTO / RJ | JEFFERSON LEITE | 61 986558588 | 2026-02-08 14:30 | 2026-02-08 18:30 | 4:00 | A Iniciar no prazo
50 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - VALIDAR APLICAÇÃO | JORNADAFULF_N2 | REMOTO / SP | MICHAEL D SILVA | 19 98349-4052 | 2026-02-08 14:30 | 2026-02-08 18:30 | 4:00 | A Iniciar no prazo
30 | ATIVIDADE DE ROLLBACK -VALIDAR APLICAÇÃO PELA ÁREA USUÁRIA | JORNADAFULF_N2 |  | ??? |  | 2026-02-08 14:30 | 2026-02-08 18:30 | 4:00 | A Iniciar no prazo
55 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - RETIRAR DE HOLD JOBS E CADEIAS CONTROL-M | PCP_N2 | REMOTO / DF | ROBERTO MAIA | 61 98427-5240 | 2026-02-08 18:30 | 2026-02-08 19:30 | 1:00 | A Iniciar no prazo
55 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - LIBERAR POLÍTICAS DE BACKUP E JOBS CONTROL-M | BACKUPPLANEJAMENTO_N2 | REMOTO / DF | RAFAEL SOUSA | 61 98497-4792 | 2026-02-08 18:30 | 2026-02-08 19:30 | 1:00 | A Iniciar no prazo
60 | ENCERRAR CRQ | IMPLANTACAOINFRATI_N2 | REMOTO / BH | RENATO ASSIS | 31 98207-8920 | 2026-02-08 19:30 | 2026-02-08 20:00 | 0:30 | A Iniciar no prazo
Formulas:
Fim = [Inicio]+[Tempo]
Fim = [Fim, row below]
Inicio = [Fim, row above]
Inicio = '[1]CRQ34373 - REDE2'!G17

## CRQ34494 - NFS2
Seq | Atividade | Grupo | localidade | Executor | Telefone | Inicio | Fim | Tempo | Status
5 | INÍCIO CRQ | IMPLANTACAOINFRATI_N2 | REMOTO / DF | FILIPE LIMA | 61 98628-3620 | 2026-02-07 18:50 | 2026-02-07 19:00 | 0:10 | A Iniciar no prazo
10 | STOP APLICAÇÃO SMARTCOPPER | IMPLANTACAOINFRATI_N2 | REMOTO / DF | FILIPE LIMA | 61 98628-3620 | 2026-02-07 19:00 | 2026-02-07 20:30 | 1:30 | A Iniciar no prazo
11 | DESMONTAR FS NFS NOS SERVIDORES IMPACTADOS | STORAGE_N3 | REMOTO / BH | FREDERICO M CREPALDI | 31 98758-6334 | 2026-02-07 20:30 | 2026-02-07 21:30 | 1:00 | A Iniciar no prazo
14 | SINCRONISMO NFS E DESATIVAÇÃO IP'S SCN | STORAGE_N3 | REMOTO / BH | EMIDIO MACEDO | 31 98758-6334 | 2026-02-07 21:30 | 2026-02-07 23:00 | 1:30 | A Iniciar no prazo
13 | AGUARDANDO EXECUÇÃO CRQ DE REDES (CRQ000000034373) | REDES | PRESENCIAL / RJ | FRED POHL | 31 98852-4355 | 2026-02-07 23:00 | 2026-02-08 01:45 | 2:45 | N/A
14 | REMOUNT DO NFS NOS SERVIDORES IMPACTADOS | STORAGE_N3 | REMOTO / BH | EMIDIO MACEDO | 31 98758-6334 | 2026-02-08 01:45 | 2026-02-08 02:45 | 1:00 | A Iniciar no prazo
15 | REMOÇÃO DOS PVCS APONTANDO PARA O ANTIGO NFS (CRQ000000033493) | INFRADIGITAL_N2 | REMOTO / BH | JOSE GERALDO | 31 98773-7542 | 2026-02-08 01:45 | 2026-02-08 02:45 | 1:00 | A Iniciar no prazo
15 | CRIAÇÃO DOS PVCS APONTANDO PARA O NOVO NFS (CRQ000000033493) | INFRADIGITAL_N2 | REMOTO / BH | JOSE GERALDO | 31 98773-7542 | 2026-02-08 01:45 | 2026-02-08 02:45 | 1:00 | A Iniciar no prazo
35 | START APLICAÇÃO SMARTCOPPER | IMPLANTACAOINFRATI_N2 | REMOTO / DF | FILIPE LIMA | 61 98628-3620 | 2026-02-08 02:45 | 2026-02-08 03:45 | 1:00 | A Iniciar no prazo
40 | VALIDAR APLICAÇÃO SMARTCOPPER | IMPLANTACAOINFRATI_N2 | REMOTO / DF | FILIPE LIMA | 61 98628-3620 | 2026-02-08 03:45 | 2026-02-08 04:45 | 1:00 | A Iniciar no prazo
ROLLBACK | [8 empty] | N/A
45 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - STOP APLICAÇÃO SMARTCOPPER | IMPLANTACAOINFRATI_N2 | REMOTO / DF | FILIPE LIMA | 61 98628-3620 | 2026-02-08 04:45 | 2026-02-08 05:45 | 1:00 | A Iniciar no prazo
50 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - DESMONTAR FS NFS NOS SERVIDORES IMPACTADOS | STORAGE_N3 | REMOTO / BH | EMIDIO MACEDO | 31 98758-6334 | 2026-02-08 05:45 | 2026-02-08 06:45 | 1:00 | A Iniciar no prazo
55 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - REAPONTAMENTO E REMOUNT DO NFS NOS SERVIDORES IMPACTADOS | STORAGE_N3 | REMOTO / BH | EMIDIO MACEDO | 31 98758-6334 | 2026-02-08 06:45 | 2026-02-08 07:45 | 1:00 | A Iniciar no prazo
60 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - REAPONTAMENTO DOS PVCS PARA O ANTIGO NFS | INFRADIGITAL_N2 | REMOTO / BH | JOSE GERALDO | 31 98773-7542 | 2026-02-08 07:45 | 2026-02-08 08:45 | 1:00 | A Iniciar no prazo
65 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - START APLICAÇÃO SMARTCOPPER | IMPLANTACAOINFRATI_N2 | REMOTO / DF | FILIPE LIMA | 61 98628-3620 | 2026-02-08 08:45 | 2026-02-08 09:45 | 1:00 | A Iniciar no prazo
70 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - VALIDAR APLICAÇÃO SMARTCOPPER | IMPLANTACAOINFRATI_N2 | REMOTO / DF | FILIPE LIMA | 61 98628-3620 | 2026-02-08 09:45 | 2026-02-08 10:45 | 1:00 | A Iniciar no prazo
75 | ENCERRAR CRQ | IMPLANTACAOINFRATI_N2 | REMOTO / DF | FILIPE LIMA | 61 98628-3620 | 2026-02-08 10:45 | 2026-02-08 11:15 | 0:30 | A Iniciar no prazo
[11 empty] | Rótulos de Linha | Contagem de Atividade
[11 empty] | A Iniciar no prazo | 16
N/A
[10 empty] | 1:30 | Total Geral | 16
Formulas:
Fim = [Inicio]+[Tempo]
Inicio = [Fim, row above]
Inicio = '[1]CRQ34373 - REDE2'!G17

## CRQ34510 - SI2
Seq | Atividade | Grupo | Localidade | Executor | Telefone | Inicio | Fim | Tempo | Status
5 | INÍCIO CRQ | IMPLANTACAOINFRATI_N2 | REMOTO / BH | RENATO VIEIRA | 31 97501-9451 | 2026-02-07 12:50 | 2026-02-07 13:00 | 0:10 | Concluído
10 | BACKUP FULL DOS ICS DA APP IDENTIDADE E COFRE DE CONTATO (EDIR) | BACKUP_N1 | REMOTO / DF | ALEX B SOARES | 61 98596-4456 | 2026-02-07 13:00 | 2026-02-07 18:00 | 5:00 | Concluído |  | Rótulos de Linha | Contagem de Atividade
15 | STOP DOS JOBS E CADEIAS CONTROL-M | PCP_N2 | REMOTO / DF | SILAS DE OLIVEIRA | 61 9844-91418 | 2026-02-07 18:00 | 2026-02-07 19:00 | 1:00 | Concluído |  | A Iniciar no prazo | 25
15 | STOP DAS ROTINAS DE BACKUP E JOBS CONTROL-M | BACKUPIMPLANTACAO_N2 | REMOTO / DF | ALEX B SOARES | 61 98596-4456 | 2026-02-07 18:00 | 2026-02-07 19:00 | 1:00 | Concluído | parar vms do Identidade | Total Geral | 25
20 | PARAR APLICAÇÕES Identidade e cofre de contato | IDDIGITAL_N2 | REMOTO / DF | ALAN BREGUES | 31 98517-9909 | 2026-02-07 19:00 | 2026-02-07 20:00 | 1:00 | A Iniciar no prazo
25 | AJUSTAR ALIAS DNS PARA OS NOVOS SERVIDORES | WINDOWS_N2 | REMOTO / BH | GLADYSTON | 31 98877-9940 | 2026-02-07 20:00 | 2026-02-07 21:00 | 1:00 | A Iniciar no prazo
25 | EXECUTAR VIRADA DE PRODUÇÃO PARA ARCOS | ORACLE_N2 | REMOTO / BH | CHRISTIAN | (31) 98872-9857 | 2026-02-07 20:00 | 2026-02-07 21:00 | 1:00 | A Iniciar no prazo
25 | DESLIGAR ICS RELACIONADOS | UNIX_N2 | REMOTO / BH | FREDERICO M CREPALDI | 31 98758-6334 | 2026-02-07 20:00 | 2026-02-07 21:00 | 1:00 | A Iniciar no prazo
25 | MIGRAÇÃO DOS ICS RELACIONADOS | UNIX_N2 | REMOTO / BH | FREDERICO M CREPALDI | 31 98758-6334 | 2026-02-07 20:00 | 2026-02-07 21:00 | 1:00 | A Iniciar no prazo
25 | MONITORAR GUARDICORE NOS SERVIDORES | SEGSDI_N2 | REMOTO / SP | TIAGO FERREIRA CAMPOS | 11 98268-7112 | 2026-02-07 20:00 | 2026-02-07 21:00 | 1:00 | A Iniciar no prazo
28 | SUBIR APLICAÇÃO Identidade e cofre de contato | IDDIGITAL_N2 | REMOTO / DF | ALAN BREGUES | 31 98517-9909 | 2026-02-07 21:00 | 2026-02-07 22:00 | 1:00 | A Iniciar no prazo
30 | AJUSTAR DNS NDS | WINDOWS_N2 | REMOTO / BH | GLADYSTON | 31 98877-9940 | 2026-02-07 22:00 | 2026-02-07 23:00 | 1:00 | A Iniciar no prazo
30 | VALIDAR APLICAÇÃO | IDDIGITAL_N2 | REMOTO / DF | ALAN BREGUES | 31 98517-9909 | 2026-02-07 22:00 | 2026-02-07 23:00 | 1:00 | A Iniciar no prazo
33 | VIRADA DA REDE |  |  |  |  | 2026-02-07 23:00 | 2026-02-08 01:45 |  | N/A
35 | LIBERAR ROTINAS DE BACKUP E JOBS CONTROL-M | BACKUPIMPLANTACAO_N2 | REMOTO / DF | RAFAEL SOUSA | 61 98497-4792 | 2026-02-08 01:45 | 2026-02-08 02:45 | 1:00 | A Iniciar no prazo
35 | RETIRAR DE HOLD JOBS E CADEIAS CONTROL-M | PCP_N2 | REMOTO / DF | ROBERTO MAIA | 61 98427-5240 | 2026-02-08 01:45 | 2026-02-08 02:45 | 1:00 | A Iniciar no prazo
ROLLBACK | [8 empty] | N/A
38 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - PARAR APLICAÇÃO Identidade e cofre de contato | IDDIGITAL_N2 | REMOTO / DF | ALAN BREGUES | 31 98517-9909 | 2026-02-08 02:45 | 2026-02-08 03:45 | 1:00 | A Iniciar no prazo
45 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - AJUSTAR ALIAS DNS | WINDOWS_N2 | REMOTO / BH | GLADYSTON | 31 98877-9940 | 2026-02-08 03:45 | 2026-02-08 04:45 | 1:00 | A Iniciar no prazo
| ATIVIDADE DE ROLLBACK - EXECUTAR VIRADA DE PRODUÇÃO PARA SCN | ORACLE_N2 | REMOTO / BH | LUIZ PUNTEL | 31 98758-7194 | 2026-02-08 03:45 | 2026-02-08 04:45 | 1:00 | A Iniciar no prazo
45 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - DESLIGAR SERVIDORES E RELIGAR NA ORIGEM | UNIX_N2 | REMOTO / BH | FREDERICO M CREPALDI | 31 98758-6334 | 2026-02-08 03:45 | 2026-02-08 04:45 | 1:00 | A Iniciar no prazo
45 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - EXECUTAR VIRADA DE PRODUÇÃO PARA SCN | UNIX_N2 | REMOTO / BH | FREDERICO M CREPALDI | 31 98758-6334 | 2026-02-08 03:45 | 2026-02-08 04:45 | 1:00 | A Iniciar no prazo
48 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - START DA APLICAÇÃO | IDDIGITAL_N2 | REMOTO / DF | ALAN BREGUES | 31 98517-9909 | 2026-02-08 04:45 | 2026-02-08 05:45 | 1:00 | A Iniciar no prazo
30 | AJUSTAR DNS NDS | WINDOWS_N2 | REMOTO / BH | GLADYSTON | 31 98877-9940 | 2026-02-08 05:45 | 2026-02-08 06:45 | 1:00 | A Iniciar no prazo
30 | ATIVIDADE DE ROLLBACK -VALIDAR APLICAÇÃO | IDDIGITAL_N2 | REMOTO / DF | ALAN BREGUES | 31 98517-9909 | 2026-02-08 05:45 | 2026-02-08 07:45 | 2:00 | A Iniciar no prazo
55 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - RETIRAR DE HOLD JOBS E CADEIAS CONTROL-M | PCP_N2 | REMOTO / DF | ROBERTO MAIA | 61 98427-5240 | 2026-02-08 07:45 | 2026-02-08 08:45 | 1:00 | A Iniciar no prazo
55 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - LIBERAR POLÍTICAS DE BACKUP E JOBS CONTROL-M | BACKUPIMPLANTACAO_N2 | REMOTO / DF | RAFAEL SOUSA | 61 98497-4792 | 2026-02-08 07:45 | 2026-02-08 08:45 | 1:00 | A Iniciar no prazo
60 | ENCERRAR CRQ | IMPLANTACAOINFRATI_N2 | REMOTO / BH | RENATO VIEIRA | 31 97501-9451 | 2026-02-08 08:45 | 2026-02-08 09:15 | 0:30 | A Iniciar no prazo
| CARKPW01A | COFRE DE SENHAS - PRD
| CARKPW02 | COFRE DE SENHAS - PRD
| CARKPW03 | COFRE DE SENHAS - PRD
| CARKPX01 | COFRE DE SENHAS - PRD
| CARKPX02 | COFRE DE SENHAS - PRD
| CARKPX03 | COFRE DE SENHAS - PRD
| CARKPX04A | COFRE DE SENHAS - PRD
| CARKPX04B | COFRE DE SENHAS - PRD
Formulas:
Fim = [Inicio]+[Tempo]
Fim = '[1]CRQ34373 - REDE2'!H17
Inicio = [Fim, row above]
Inicio = '[1]CRQ34373 - REDE2'!G17

## CRQ34373 - REDE (hidden)
Seq | Atividade | Grupo | Localidade | Executor | Telefone | Inicio | Fim | Tempo | Status
5 | INÍCIO CRQ | IMPLANTACAOINFRATI_N2 | REMOTO / BH | RENATO D VIEIRA | 31 98207-8920 | 2026-01-31 12:50 | 2026-01-31 13:00 | 0:10 | Concluído
10 | VALIDAÇÃO BACKUP DOS ICS RELACIONADOS | BACKUPPLANEJAMENTO_N2 | REMOTO / DF | RAFAEL SOUSA | 61 98497-4792 | 2026-01-31 13:00 | 2026-01-31 17:00 | 4:00 | Concluído | Rótulos de Linha | Contagem de Atividade
15 | STOP DOS JOBS E CADEIAS CONTROL-M PRODUÇÃO | PCP_N2 | REMOTO / DF | SILAS DE OLIVEIRA | 61 9844-91418 | 2026-01-31 17:00 | 2026-01-31 18:00 | 1:00 | Concluído | A Iniciar fora do prazo | 26
15 | STOP DOS JOBS E CADEIAS CONTROL-M BACKUP | BACKUPPLANEJAMENTO_N2 | REMOTO / DF | RAFAEL SOUSA | 61 98497-4792 | 2026-01-31 17:00 | 2026-01-31 18:00 | 1:00 | Concluído | A Iniciar no prazo | 33
18 | REALIZAR BACKUP DOS ELEMENTOS DE REDE | REDES | PRESENCIAL / RJ | FRED POLH | 31 98852-4355 | 2026-01-31 18:00 | 2026-01-31 19:00 | 1:00 | Concluído | Concluído | 11
18 | STOP DA APLICAÇÃO SOM/OMR | SOM_N2 | REMOTO / DF | DIONEY YANO | 61 98466-4590 | 2026-01-31 19:00 | 2026-01-31 20:00 | 1:00 | Concluído | Em execução fora do prazo | 1
19 | STOP DA APLICAÇÃO SIS ATIVAÇÃO/NETQ | SISATIVACAOFIXA_N2 | REMOTO / DF | ARSENIO SANTOS | 61 98665-4644 | 2026-01-31 19:00 | 2026-01-31 20:00 | 1:00 | Concluído | N/A | 3
19 | STOP DA APLICAÇÃO SOA | INTEGRACAO_N2 | REMOTO / DF | LEANDRO CONTE | 61 98595-4649 | 2026-01-31 19:00 | 2026-01-31 20:00 | 1:00 | Concluído | Total Geral | 74
19 | STOP DA APLICAÇÃO NETWIN | NETWIN_N2 | REMOTO / DF | DANIEL PRAXEDES | 61 98491-6039 | 2026-01-31 19:00 | 2026-01-31 20:00 | 1:00 | Concluído
19 | STOP DA APLICAÇÃO GCP | JORNADAL2O_N2 | REMOTO / RJ | ALEX OREM | 21 98528- 5400 | 2026-01-31 19:00 | 2026-01-31 20:00 | 1:00 | Concluído
20 | STOP DO BDs e GRID que NÃO serão migrados das aplicações acima | ORACLE_N2 | REMOTO /BH | LUIZ PUNTEL | 31 98758-7194 | 2026-01-31 20:00 | 2026-01-31 22:00 | 2:00 | Concluído
19 | CRQ SI |  | REMOTO / DF | ROMANO GOMES | 61 98574-9927 | 2026-01-31 19:00 | 2026-01-31 23:00 |  | N/A
19 | CRQ Openshift |  | REMOTO / BH | RENATO D VIEIRA | 31 98207-8920 | 2026-01-31 19:00 | 2026-01-31 23:00 |  | N/A
19 | CRQ NAS |  | REMOTO / DF | FILIPE LIMA | 61 98628-3620 | 2026-01-31 18:50 | 2026-01-31 23:00 |  | N/A
bo | REALIZAR MIGRAÇÃO DA VLANS PARA O DC ARCOS | REDES | PRESENCIAL / RJ | FRED POLH | 31 98852-4355 | 2026-01-31 23:00 | 2026-02-01 01:45 | 2:45 | Não executada - Rollback
27 | START DOS BDs .....(add as outras aplicações) | ORACLE_N2 | REMOTO / BH | LUIZ PUNTEL | 31 98758-7194 | 2026-02-01 01:45 | 2026-02-01 02:45 | 1:00 | Não executada - Rollback
27 | Validar TODAS as outras aplicações | JORNADAFULF_N2 | REMOTO / DF | DIEGO ARCANJO | 61 98679-4930 | 2026-02-01 01:45 | 2026-02-01 02:45 | 1:00 | Não executada - Rollback
27 | Validar TODAS as outras aplicações | JORNADAL2O_N2 | REMOTO / DF | MARCIO ROBERTO | 61 98409-4671 | 2026-02-01 01:45 | 2026-02-01 02:45 | 1:00 | Não executada - Rollback
27 | Validar TODAS aplicações (Ewerson) | JORNADACORP_N2 | REMOTO / RJ | ROBERTO REBEQUE | 21 98834-3136 | 2026-02-01 01:45 | 2026-02-01 02:45 | 1:00 | Não executada - Rollback
27 | Validar ITSM | ITSM_N2 | REMOTO / DF | TASSIO COSTA | 61 98618-0128 | 2026-02-01 01:45 | 2026-02-01 02:45 | 1:00 | Não executada - Rollback
27 | Validar Monitoração | MONITORACAO_N2 | REMOTO / TO | JOSE FRANCISCO KLAUS | 48 99988-0876 | 2026-02-01 01:45 | 2026-02-01 02:45 | 1:00 | Não executada - Rollback
27 | Validar CMDB | CMDB_N2 | REMOTO / PR | RAFAEL DEMBICKI | 41 99145- 3635 | 2026-02-01 01:45 | 2026-02-01 02:45 | 1:00 | Não executada - Rollback
27 | Validar aplicações SI | IDDIGITAL_N2 | REMOTO / DF | ROMANO GOMES | 61 985749927 | 2026-02-01 01:45 | 2026-02-01 02:45 | 1:00 | Não executada - Rollback
27 | Validar aplicações SI (COPS) | SOC_N2 | REMOTO / RJ | MARCELO MONTEZUMA | 21 98864-0464 | 2026-02-01 01:45 | 2026-02-01 02:45 | 1:00 | Não executada - Rollback
28 | START DA APLICAÇÃO SIS ATIVAÇÃO/ NETQ | SISATIVACAOFIXA_N2 | REMOTO / DF | ARSENIO SANTOS | 61 98665-4644 | 2026-02-01 02:45 | 2026-02-01 03:45 | 1:00 | Não executada - Rollback
28 | START DA APLICAÇÃO SOA | INTEGRACAO_N2 | REMOTO / DF | LEANDRO CONTE | 61 98595-4649 | 2026-02-01 02:45 | 2026-02-01 03:45 | 1:00 | Não executada - Rollback
28 | START DA APLICAÇÃO NETWIN | NETWIN_N2 | REMOTO / DF | DANIEL PRAXEDES | 61 98491-6039 | 2026-02-01 02:45 | 2026-02-01 03:45 | 1:00 | Não executada - Rollback
28 | START DA APLICAÇÃO GCP | JORNADAL2O_N2 | REMOTO / RJ | ALEX OREM | 21 98528- 5400 | 2026-02-01 02:45 | 2026-02-01 03:45 | 1:00 | Não executada - Rollback
28 | Validar TODAS as outras aplicações | JORNADAFULF_N2 | REMOTO / DF | DIEGO ARCANJO | 61 98679-4930 | 2026-02-01 02:45 | 2026-02-01 03:45 | 1:00 | Não executada - Rollback
28 | Validar TODAS as outras aplicações | JORNADAL2O_N2 | REMOTO / DF | MARCIO ROBERTO | 61 98409-4671 | 2026-02-01 02:45 | 2026-02-01 03:45 | 1:00 | Não executada - Rollback
28 | Validar Monitoração | MONITORACAO_N2 | REMOTO / TO | JOSE FRANCISCO KLAUS | 48 99988-0876 | 2026-02-01 02:45 | 2026-02-01 03:45 | 1:00 | Não executada - Rollback
28 | Validar CMDB | CMDB_N2 | REMOTO / PR | RAFAEL DEMBICKI | 41 99145- 3635 | 2026-02-01 02:45 | 2026-02-01 03:45 | 1:00 | Não executada - Rollback
28 | Validar aplicações SI | IDDIGITAL_N2 | REMOTO / DF | ROMANO GOMES | 61 985749927 | 2026-02-01 02:45 | 2026-02-01 03:45 | 1:00 | Não executada - Rollback
29 | START DA APLICAÇÃO SOM/OMR | SOM_N2 | REMOTO / DF | DIONEY YANO | 61 98466-4590 | 2026-02-01 03:45 | 2026-02-01 04:45 | 1:00 | Não executada - Rollback
30 | VALIDAR APLICAÇÃO SIS ATIVAÇÃO/NETQ | SISATIVACAOFIXA_N2 | REMOTO / DF | ARSENIO SANTOS | 61 98665-4644 | 2026-02-01 04:45 | 2026-02-01 06:45 | 2:00 | Não executada - Rollback
30 | VALIDAR SOA | INTEGRACAO_N2 | REMOTO / DF | LEANDRO CONTE | 61 98595-4649 | 2026-02-01 04:45 | 2026-02-01 06:45 | 2:00 | Não executada - Rollback
30 | VALIDAR NETWIN | NETWIN_N2 | REMOTO / DF | DANIEL PRAXEDES | 61 98491-6039 | 2026-02-01 04:45 | 2026-02-01 06:45 | 2:00 | Não executada - Rollback
30 | VALIDAR SOM/OMR | SOM_N2 | REMOTO / DF | DIONEY YANO | 61 98466-4590 | 2026-02-01 04:45 | 2026-02-01 06:45 | 2:00 | Não executada - Rollback
30 | VALIDAR GCP | JORNADAL2O_N2 | REMOTO / RJ | ALEX OREM | 21 98528- 5400 | 2026-02-01 04:45 | 2026-02-01 06:45 | 2:00 | Não executada - Rollback
30 | VALIDAR APLICAÇOES OPENSHIFT | JORNADAL2O_N2 | REMOTO / RJ | ALEXANDRE ARCOVERDE | 21 98606 -3088 | 2026-02-01 04:00 | 2026-02-01 08:00 |  | Não executada - Rollback
30 | VALIDAR APLICAÇOES OPENSHIFT | JORNADAFULF_N2 | REMOTO / DF | DIEGO ARCANJO | 61 98679-4930 | 2026-02-01 04:00 | 2026-02-01 08:00 |  | Não executada - Rollback
31 | VALIDAR APIGATEWAY | INTEGRACAO_N2 | REMOTO / DF | SANDRO GONTIJO | 61 98581-8617 | 2026-02-01 08:00 | 2026-02-01 09:00 | 1:00 | Não executada - Rollback
35 | LIBERAR JOBS E CADEIAS CONTROL-M PRODUÇÃO | PCP_N2 | REMOTO / DF | ROBERTO MAIA | 61 98427-5240 | 2026-02-01 09:00 | 2026-02-01 11:00 | 2:00 | Não executada - Rollback
35 | LIBERAR JOBS E CADEIAS CONTROL-M BACKUP | BACKUPPLANEJAMENTO_N2 | REMOTO / DF | ALEX B SOARES | 61 98596-4456 | 2026-02-01 09:00 | 2026-02-01 11:00 | 2:00 | Não executada - Rollback
ROLLBACK | [8 empty] | N/A
37 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - STOP DA APLICAÇÃO SOM/OMR | SOM_N2 | REMOTO / DF | RELRYSON FERREIRA | 61 98559-2329 | 2026-02-01 09:00 | 2026-02-01 10:00 | 1:00 | Não executada - Rollback
40 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - STOP DA APLICAÇÃO SIS ATIVAÇÃO/NETQ | SISATIVACAOFIXA_N2 | REMOTO / DF | ARSENIO SANTOS | 61 98665-4644 | 2026-02-01 09:00 | 2026-02-01 10:00 | 1:00 | Não executada - Rollback
40 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - STOP DA APLICAÇÃO SOA | INTEGRACAO_N2 | REMOTO / DF | GRIGORIO | 61 98402-4853 | 2026-02-01 09:00 | 2026-02-01 10:00 | 1:00 | Não executada - Rollback
40 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - STOP DA APLICAÇÃO NETWIN | NETWIN_N2 | REMOTO / DF | JEFFERSON LEITE | 61 9865-58588 | 2026-02-01 09:00 | 2026-02-01 10:00 | 1:00 | Não executada - Rollback
40 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - STOP DA APLICAÇÃO GCP | JORNADAL2O_N2 | REMOTO / RJ | ALEX OREM | 21 98528- 5400 | 2026-02-01 09:00 | 2026-02-01 10:00 | 1:00 | Não executada - Rollback
42 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - STOP DO BDs e GRID que NÃO foram migrados.... | ORACLE_N2 | REMOTO / SP | ED FLAVIO CONFESSOR | 11 98747-0919 | 2026-02-01 10:00 | 2026-02-01 11:00 | 1:00 | Não executada - Rollback
44 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - REALIZAR MIGRAÇÃO DA REDE PARA SCN | REDES | PRESENCIAL / RJ | FRED POLH | 31 98852-4355 | 2026-02-01 07:30 | 2026-02-01 08:30 | 1:00 | Concluído
47 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - START DOS BDs | ORACLE_N2 | REMOTO / SP | ED FLAVIO CONFESSOR | 11 98747-0919 | 2026-02-01 08:30 | 2026-02-01 09:30 | 1:00 | Concluído
48 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - Validar TODAS as outras aplicações | JORNADAFULF_N2 | REMOTO / DF | DIEGO ARCANJO | 61 98679-4930 | 2026-02-01 08:30 | 2026-02-01 10:30 | 2:00 | Concluído
48 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - Validar TODAS as outras aplicações | JORNADAL2O_N2 | REMOTO / DF | MARCIO ROBERTO | 61 98409-4671 | 2026-02-01 08:30 | 2026-02-01 10:30 | 2:00 | Concluído
48 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - Validar aplicações (Ewerson) | JORNADACORP_N2 | REMOTO / RJ | WILIAM BRAGA | 22 99896-9630 | 2026-02-01 08:30 | 2026-02-01 09:30 | 1:00 | Concluído
48 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - Validar ITSM | ITSM_N2 | REMOTO / DF | ISRAEL VAZ | 61 98501-4306 | 2026-02-01 08:30 | 2026-02-01 09:30 | 1:00 | Concluído
48 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - Validar Monitoração | MONITORACAO_N2 | REMOTO / SP | ALEXANDRE AKIO | 31 98783-8391 | 2026-02-01 08:30 | 2026-02-01 10:30 | 2:00 | Concluído
48 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - Validar CMDB | CMDB_N2 | REMOTO / PR | RAFAEL DEMBICKI | 41 99145- 3635 | 2026-02-01 08:30 | 2026-02-01 10:30 | 2:00 | Concluído
48 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - Validar aplicações SI | IDDIGITAL_N2 | REMOTO / DF | ROMANO GOMES | 61 985749927 | 2026-02-01 08:30 | 2026-02-01 10:30 | 2:00 | Concluído
48 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - Validar aplicações SI (COPS) | SOC_N2 | REMOTO / RJ | GLAUCIO BARCELOS | 21987820725 | 2026-02-01 08:30 | 2026-02-01 10:30 | 2:00 | Concluído
48 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - START DA APLICAÇÃO SIS ATIVAÇÃO/NETQ | SISATIVACAOFIXA_N2 | REMOTO / DF | ARSENIO SANTOS | 61 98665-4644 | 2026-02-01 09:30 | 2026-02-01 10:30 | 1:00 | Concluído
48 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - START DA APLICAÇÃO SOA | INTEGRACAO_N2 | REMOTO / DF | GRIGORIO | 61 98402-4853 | 2026-02-01 09:30 | 2026-02-01 10:30 | 1:00 | Concluído
48 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - START DA APLICAÇÃO NETWIN | NETWIN_N2 | REMOTO / DF | JEFFERSON LEITE | 61 9865-58588 | 2026-02-01 09:30 | 2026-02-01 10:30 | 1:00 | Concluído
48 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - START DA APLICAÇÃO GCP | JORNADAL2O_N2 | REMOTO / RJ | ALEX OREM | 21 98528- 5400 | 2026-02-01 09:30 | 2026-02-01 10:30 | 1:00 | Concluído
49 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - START DA APLICAÇÃO SOM/OMR | SOM_N2 | REMOTO / DF | RELRYSON FERREIRA | 61 98559-2329 | 2026-02-01 10:30 | 2026-02-01 11:30 | 1:00 | Concluído
50 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - VALIDAR APLICAÇÃO SIS ATIVAÇÃO/NETQ | SISATIVACAOFIXA_N2 | REMOTO / DF | ARSENIO SANTOS | 61 98665-4644 | 2026-02-01 11:30 | 2026-02-01 13:30 | 2:00 | Concluído
50 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - VALIDAR SOA | INTEGRACAO_N2 | REMOTO / DF | GRIGORIO | 61 98402-4853 | 2026-02-01 11:30 | 2026-02-01 13:30 | 2:00 | Concluído
50 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - VALIDAR NETWIN | NETWIN_N2 | REMOTO / DF | JEFFERSON LEITE | 61 9865-58588 | 2026-02-01 11:30 | 2026-02-01 13:30 | 2:00 | Concluído
50 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - VALIDAR OMR/SOM | SOM_N2 | REMOTO / DF | RELRYSON FERREIRA | 61 98559-2329 | 2026-02-01 11:30 | 2026-02-01 13:30 | 2:00 | Concluído
50 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - VALIDAR GCP | JORNADAL2O_N2 | REMOTO / RJ | ALEX OREM | 21 98528- 5400 | 2026-02-01 11:30 | 2026-02-01 13:30 | 2:00 | Concluído
50 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - VALIDAR APIGATEWAY | INTEGRACAO_N2 | REMOTO / BH | CASSIO SILVA | 31 98829-6767 | 2026-02-01 13:30 | 2026-02-01 14:30 | 1:00 | Concluído
55 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - LIBERAR JOBS E CADEIAS CONTROL-M PRODUÇÃO | PCP_N2 | REMOTO / DF | ROBERTO MAIA | 61 98427-5240 | 2026-02-01 14:30 | 2026-02-01 16:30 | 2:00 | Concluído
55 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - LIBERAR JOBS E CADEIAS CONTROL-M BACKUP | BACKUPPLANEJAMENTO_N2 | REMOTO / DF | RAFAEL SOUSA | 61 98497-4792 | 2026-02-01 14:30 | 2026-02-01 16:30 | 2:00 | Concluído
60 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - ENCERRAR CRQ | IMPLANTACAOINFRATI_N2 | REMOTO / BH | RENATO D VIEIRA | 31 98207-8920 | 2026-02-01 16:30 | 2026-02-01 17:00 | 0:30 | Concluído
Formulas:
Fim = [Inicio]+[Tempo]
Inicio = [Fim, row above]

## Validação dos dados
A Iniciar no prazo
A Iniciar fora do prazo
Em execução no prazo
Em execução fora do prazo
Concluído
N/A
Não executada - Rollback

## CRQ033493 - OPENSHIFT (hidden)
Seq | Atividade | Grupo | localidade | Executor | Telefone | Inicio | Fim | Tempo | Status | PORTAL OPERACIONAL - PCW - PRD
5 | INÍCIO CRQ | IMPLANTACAOINFRATI_N2 | REMOTO / BH | RENATO VIEIRA | 31 97501-9451 | 2026-01-31 16:50 | 2026-01-31 17:00 | 0:10 | Concluído | [VTAL] GEOSITE - PRD
10 | BACKUP FULL DOS ICS RELACIONADOS | BACKUPPLANEJAMENTO_N2 | REMOTO / DF | ALEX B SOARES | 61 98596-4456 | 2026-01-31 17:00 | 2026-01-31 18:00 | 1:00 | Concluído | GEOSITE LOGRADOURO - PRD | Rótulos de Linha | Total
15 | STOP DOS JOBS E CADEIAS CONTROL-M | PCP_N2 | REMOTO / DF | SILAS DE OLIVEIRA | 61 9844-91418 | 2026-01-31 18:00 | 2026-01-31 19:00 | 1:00 | Concluído | MICROSSERVICOS CW - PRD | A Iniciar no prazo | 14
15 | STOP DAS ROTINAS DE BACKUP E JOBS CONTROL-M | BACKUPPLANEJAMENTO_N2 | REMOTO / DF | ALEX B SOARES | 61 98596-4456 | 2026-01-31 18:00 | 2026-01-31 19:00 | 1:00 | Concluído | MS ORDER ENTRY - PRD | Concluído | 13
18 | PARAR APLICAÇÕES (ARCOS E SCN PRD) | INFRADIGITAL_N2 | REMOTO / BH | JOSE GERALDO | 31 98773-7542 | 2026-01-31 19:00 | 2026-01-31 20:30 | 1:30 | Concluído | MS-COBRANÇA - PRD + MSCGNAT (Openshift) | N/A | 2
20 | CONFIGURAÇÕES DO DNS/ROTAS OPENSHIFT | INFRADIGITAL_N2 | REMOTO / BH | JOSE GERALDO | 31 98773-7542 | 2026-01-31 20:30 | 2026-01-31 22:00 | 1:30 | Concluído | ms-fuzzy-availability-check - PRD | A Iniciar fora do prazo | 4
20 | AJUSTAR ALIAS DNS PARA OS NOVOS SERVIDORES | WINDOWS_N2 | REMOTO / BH | GLADYSTON | 31 98877-9940 | 2026-01-31 20:30 | 2026-01-31 22:00 | 1:30 | Concluído |  | Total Geral | 33
20 | EXECUTAR VIRADA DE PRODUÇÃO PARA ARCOS | ORACLE_N2 | REMOTO / BH | LUIZ PUNTEL | 31 98758-7194 | 2026-01-31 20:30 | 2026-01-31 22:00 | 1:30 | Concluído | Incluir os nomes dos BDs a serem migrados
20 | MIGRAÇÃO DOS ICS RELACIONADOS | UNIX_N2 | REMOTO / BH | FREDERICO M CREPALDI | 31 98758-6334 | 2026-01-31 20:30 | 2026-01-31 22:00 | 1:30 | Concluído
20 | MONITORAR GUARDICORE NOS SERVIDORES | SEGSDI_N2 | REMOTO / SP | TIAGO FERREIRA CAMPOS | 11 98268-7112 | 2026-01-31 20:30 | 2026-01-31 22:00 | 1:30 | Concluído
25 | STOP dos BDs | ORACLE_N2 | REMOTO / BH | LUIZ PUNTEL | 31 98758-7194 | 2026-01-31 22:00 | 2026-01-31 23:30 | 1:30 | Concluído | Incluir os nomes dos BDs a serem migrados
26 | REMOÇÃO DOS PVCS APONTANDO PARA O ANTIGO NFS | INFRADIGITAL_N2 | REMOTO / BH | JOSE GERALDO | 31 98773-7542 | 2026-01-31 22:00 | 2026-01-31 23:00 | 1:00 | Concluído
26 | CRIAÇÃO DOS PVCS APONTANDO PARA O NOVO NFS | INFRADIGITAL_N2 | REMOTO / BH | JOSE GERALDO | 31 98773-7542 | 2026-01-31 22:00 | 2026-01-31 23:00 | 1:00 | Concluído
| CRQ NFS |  | REMOTO / DF | FILIPE LIMA | 61 98628-3620 | 2026-01-31 20:30 | 2026-01-31 23:30 | 3:00 | N/A
| VIRADA da REDE |  | PRESENCIAL / RJ | FRED POLH | 31 98852-4355 | 2026-01-31 23:00 | 2026-02-01 01:45 |  | N/A
28 | SUBIR APLICAÇÃO (ARCOS PRD) DOS MICROSERVIÇOS | INFRADIGITAL_N2 | REMOTO / BH | JOSE GERALDO | 31 98773-7542 | 2026-02-01 01:45 | 2026-02-01 04:00 | 2:15 | Não executada - Rollback
30 | VALIDAR APLICAÇÃO | JORNADAL2O_N2 | REMOTO / RJ | ALEXANDRE ARCOVERDE | 21 98606-3088 | 2026-02-01 04:00 | 2026-02-01 08:00 | 4:00 | Não executada - Rollback
30 | VALIDAR APLICAÇÃO | JORNADAFULF_N2 | REMOTO / SP | MICHAEL D SILVA | 19 98349-4052 | 2026-02-01 04:00 | 2026-02-01 08:00 | 4:00 | Não executada - Rollback
30 | VALIDAR APLICAÇÃO PELA ÁREA USUÁRIA |  |  | ??? |  | 2026-02-01 04:00 | 2026-02-01 08:00 | 4:00 | Não executada - Rollback
35 | LIBERAR ROTINAS DE BACKUP E JOBS CONTROL-M | BACKUPPLANEJAMENTO_N2 | REMOTO / DF | RAFAEL SOUSA | 61 98497-4792 | 2026-02-01 08:00 | 2026-02-01 09:00 | 1:00 | Não executada - Rollback
35 | RETIRAR DE HOLD JOBS E CADEIAS CONTROL-M | PCP_N2 | REMOTO / DF | ROBERTO MAIA | 61 98427-5240 | 2026-02-01 08:00 | 2026-02-01 09:00 | 1:00 | Não executada - Rollback
ROLLBACK | [8 empty] | N/A
38 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - PARAR APLICAÇÃO | INFRADIGITAL_N2 | REMOTO / BH | THIAGO ROCHAEL | 31 98575-1352 | 2026-02-01 09:00 | 2026-02-01 10:00 | 1:00 | Não executada - Rollback
45 | CONFIGURAÇÕES DO DNS/ROTAS OPENSHIFT | INFRADIGITAL_N2 | REMOTO / BH | THIAGO ROCHAEL | 31 98575-1352 | 2026-02-01 08:30 | 2026-02-01 09:30 | 1:00 | Concluído
45 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - AJUSTAR ALIAS DNS | WINDOWS_N2 | REMOTO / SP | GLADYSTON | 11 98623-8827 | 2026-02-01 08:30 | 2026-02-01 09:30 | 1:00 | Concluído
45 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - EXECUTAR VIRADA DE PRODUÇÃO PARA SCN | ORACLE_N2 | REMOTO / SP | Ed Flavio Confessor | 11 98747-0919 | 2026-02-01 08:30 | 2026-02-01 09:30 | 1:00 | Concluído
45 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - DESLIGAR SERVIDORES E RELIGAR NA ORIGEM | UNIX_N2 | REMOTO / BH | FRED CREPALDI | 31 98801-0188 | 2026-02-01 08:30 | 2026-02-01 09:30 | 1:00 | Concluído
48 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - SUBIR APLICAÇÃO (ARCOS PRD) DOS MICROSERVIÇOS | INFRADIGITAL_N2 | REMOTO / BH | THIAGO ROCHAEL | 31 98575-1352 | 2026-02-01 09:30 | 2026-02-01 12:30 | 3:00 | Concluído
50 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - VALIDAR APLICAÇÃO | JORNADAL2O_N2 | REMOTO / RJ | ALEXANDRE ARCOVERDE | 21 98606-3088 | 2026-02-01 12:30 | 2026-02-01 16:30 | 4:00 | Concluído
50 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - VALIDAR APLICAÇÃO | JORNADAFULF_N2 | REMOTO / SP | MICHAEL D SILVA | 19 98349-4052 | 2026-02-01 12:30 | 2026-02-01 16:30 | 4:00 | Concluído
30 | ATIVIDADE DE ROLLBACK -VALIDAR APLICAÇÃO PELA ÁREA USUÁRIA | JORNADAFULF_N2 |  | DIEGO A SILVA |  | 2026-02-01 12:30 | 2026-02-01 16:30 | 4:00 | Concluído
55 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - RETIRAR DE HOLD JOBS E CADEIAS CONTROL-M | PCP_N2 | REMOTO / DF | ROBERTO MAIA | 61 98427-5240 | 2026-02-01 16:30 | 2026-02-01 17:30 | 1:00 | Concluído
55 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - LIBERAR POLÍTICAS DE BACKUP E JOBS CONTROL-M | BACKUPPLANEJAMENTO_N2 | REMOTO / DF | RAFAEL SOUSA | 61 98497-4792 | 2026-02-01 16:30 | 2026-02-01 17:30 | 1:00 | Concluído
60 | ENCERRAR CRQ | IMPLANTACAOINFRATI_N2 | REMOTO / BH | RENATO D VIEIRA | 31 98207-8920 | 2026-02-01 17:30 | 2026-02-01 18:00 | 0:30 | Concluído
Formulas:
Fim = [Inicio]+[Tempo]
Inicio = [Fim, row above]
Inicio = [Inicio, row above]

## CRQ34463 - NFS (hidden)
Seq | Atividade | Grupo | localidade | Executor | Telefone | Inicio | Fim | Tempo | Status |  | Rótulos de Linha | Contagem de Atividade
5 | INÍCIO CRQ | IMPLANTACAOINFRATI_N2 | REMOTO / DF | FILIPE LIMA | 61 98628-3620 | 2026-01-31 18:50 | 2026-01-31 19:00 | 0:10 | Concluído |  | A Iniciar no prazo | 7
10 | STOP APLICAÇÃO SMARTCOPPER | IMPLANTACAOINFRATI_N2 | REMOTO / DF | FILIPE LIMA | 61 98628-3620 | 2026-01-31 19:00 | 2026-01-31 20:30 | 1:30 | Concluído |  | N/A | 1
15 | DESMONTAR FS NFS NOS SERVIDORES IMPACTADOS | STORAGE_N3 | REMOTO / BH | FREDERICO M CREPALDI | 31 98758-6334 | 2026-01-31 20:30 | 2026-01-31 21:30 | 1:00 | Concluído | * EM CONJUNTO COM A SEQ 25 | Concluído | 6
15 | REMOÇÃO DOS PVCS APONTANDO PARA O ANTIGO NFS (CRQ000000033493) | INFRADIGITAL_N2 | REMOTO / BH | JOSE GERALDO | 31 98773-7542 | 2026-01-31 20:30 | 2026-01-31 21:30 | 1:00 | Concluído |  | A Iniciar fora do prazo | 2
20 | SINCRONISMO NFS E REMOUNT DO NFS NOS SERVIDORES IMPACTADOS | STORAGE_N3 | REMOTO / BH | EMIDIO MACEDO | 31 98758-6334 | 2026-01-31 21:30 | 2026-01-31 23:00 | 1:30 | Concluído | ** APÓS 22H HORAS ENVOLVER EMÍDIO | Total Geral | 16
20 | CRIAÇÃO DOS PVCS APONTANDO PARA O NOVO NFS (CRQ000000033493) | INFRADIGITAL_N2 | REMOTO / BH | JOSE GERALDO | 31 98773-7542 | 2026-01-31 21:30 | 2026-01-31 23:00 | 1:30 | Concluído
30 | AGUARDANDO EXECUÇÃO CRQ DE REDES (CRQ000000034373) | REDES | PRESENCIAL / RJ | FRED POHL | 31 98852-4355 | 2026-01-31 23:00 | 2026-02-01 01:45 | 2:45 | Não executada - Rollback
35 | START APLICAÇÃO SMARTCOPPER | IMPLANTACAOINFRATI_N2 | REMOTO / DF | FILIPE LIMA | 61 98628-3620 | 2026-02-01 01:45 | 2026-02-01 02:45 | 1:00 | Não executada - Rollback
40 | VALIDAR APLICAÇÃO SMARTCOPPER | IMPLANTACAOINFRATI_N2 | REMOTO / DF | FILIPE LIMA | 61 98628-3620 | 2026-02-01 02:45 | 2026-02-01 03:45 | 1:00 | Não executada - Rollback
ROLLBACK | [8 empty] | N/A
45 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - STOP APLICAÇÃO SMARTCOPPER | IMPLANTACAOINFRATI_N2 | REMOTO / DF | FILIPE LIMA | 61 98628-3620 | 2026-02-01 03:45 | 2026-02-01 04:45 | 1:00 | Não executada - Rollback
50 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - DESMONTAR FS NFS NOS SERVIDORES IMPACTADOS | STORAGE_N3 | REMOTO / BH | FREDERICO M CREPALDI | 31 98758-6334 | 2026-02-01 08:30 | 2026-02-01 09:30 | 1:00 | Concluído
55 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - REAPONTAMENTO E REMOUNT DO NFS NOS SERVIDORES IMPACTADOS | STORAGE_N3 | REMOTO / BH | FREDERICO M CREPALDI | 31 98758-6334 | 2026-02-01 09:30 | 2026-02-01 10:30 | 1:00 | Concluído
60 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - REAPONTAMENTO DOS PVCS PARA O ANTIGO NFS | INFRADIGITAL_N2 | REMOTO / BH | JOSE GERALDO | 31 98773-7542 | 2026-02-01 10:30 | 2026-02-01 11:30 | 1:00 | Concluído
65 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - START APLICAÇÃO SMARTCOPPER | IMPLANTACAOINFRATI_N2 | REMOTO / DF | FILIPE LIMA | 61 98628-3620 | 2026-02-01 11:30 | 2026-02-01 12:30 | 1:00 | Concluído
70 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - VALIDAR APLICAÇÃO SMARTCOPPER | IMPLANTACAOINFRATI_N2 | REMOTO / DF | FILIPE LIMA | 61 98628-3620 | 2026-02-01 12:30 | 2026-02-01 13:30 | 1:00 | Concluído
75 | ENCERRAR CRQ | IMPLANTACAOINFRATI_N2 | REMOTO / DF | FILIPE LIMA | 61 98628-3620 | 2026-02-01 13:30 | 2026-02-01 14:00 | 0:30 | Concluído
Formulas:
Fim = [Inicio]+[Tempo]
Inicio = [Fim, row above]
Inicio = [Inicio, row above]

## CRQ33459 - SI (hidden)
Seq | Atividade | Grupo | Localidade | Executor | Telefone | Inicio | Fim | Tempo | Status
5 | INÍCIO CRQ | IMPLANTACAOINFRATI_N2 | REMOTO / BH | RENATO VIEIRA | 31 97501-9451 | 2026-01-31 12:50 | 2026-01-31 13:00 | 0:10 | Concluído
10 | START VMOTION DOS SERVIDORES COFRE DE SENHA | UNIX_N2 | REMOTO / BH | FREDERICO M CREPALDI | 31 98758-6334 | 2026-01-31 13:00 | 2026-01-31 18:00 | 5:00 | Concluído |  | Rótulos de Linha | Contagem de Atividade
10 | BACKUP FULL DOS ICS DA APP IDENTIDADE E COFRE DE CONTATO (EDIR) | BACKUP_N1 | REMOTO / DF | ALEX B SOARES | 61 98596-4456 | 2026-01-31 13:00 | 2026-01-31 18:00 | 5:00 | Concluído |  | A Iniciar no prazo | 10
15 | STOP DOS JOBS E CADEIAS CONTROL-M | PCP_N2 | REMOTO / DF | SILAS DE OLIVEIRA | 61 9844-91418 | 2026-01-31 18:00 | 2026-01-31 19:00 | 1:00 | Concluído |  | Concluído | 13
15 | STOP DAS ROTINAS DE BACKUP E JOBS CONTROL-M | BACKUPIMPLANTACAO_N2 | REMOTO / DF | ALEX B SOARES | 61 98596-4456 | 2026-01-31 18:00 | 2026-01-31 19:00 | 1:00 | Concluído | parar vms do Identidade | Total Geral | 23
20 | PARAR APLICAÇÕES Identidade e cofre de contato | IDDIGITAL_N2 | REMOTO / DF | ROMANO GOMES | 61985749927 | 2026-01-31 19:00 | 2026-01-31 20:00 | 1:00 | Concluído
25 | AJUSTAR ALIAS DNS PARA OS NOVOS SERVIDORES | WINDOWS_N2 | REMOTO / BH | GLADYSTON | 31 98877-9940 | 2026-01-31 20:00 | 2026-01-31 21:00 | 1:00 | Concluído
25 | EXECUTAR VIRADA DE PRODUÇÃO PARA ARCOS | ORACLE_N2 | REMOTO / BH | LUIZ PUNTEL | 31 98758-7194 | 2026-01-31 20:00 | 2026-01-31 21:00 | 1:00 | Concluído
25 | DESLIGAR ICS RELACIONADOS | UNIX_N2 | REMOTO / BH | FREDERICO M CREPALDI | 31 98758-6334 | 2026-01-31 20:00 | 2026-01-31 21:00 | 1:00 | Concluído
25 | MIGRAÇÃO DOS ICS RELACIONADOS | UNIX_N2 | REMOTO / BH | FREDERICO M CREPALDI | 31 98758-6334 | 2026-01-31 20:00 | 2026-01-31 21:00 | 1:00 | Concluído
25 | MONITORAR GUARDICORE NOS SERVIDORES | SEGSDI_N2 | REMOTO / SP | TIAGO FERREIRA CAMPOS | 11 98268-7112 | 2026-01-31 20:00 | 2026-01-31 21:00 | 1:00 | Concluído
28 | SUBIR APLICAÇÃO Identidade e cofre de contato | IDDIGITAL_N2 | REMOTO / DF | ROMANO GOMES | 61985749927 | 2026-01-31 21:00 | 2026-01-31 22:00 | 1:00 | Concluído
30 | VALIDAR APLICAÇÃO | IDDIGITAL_N2 | REMOTO / DF | ROMANO GOMES | 61985749927 | 2026-01-31 22:00 | 2026-01-31 23:00 | 1:00 | Concluído
33 | VIRADA DA REDE |  |  |  |  | 2026-01-31 23:00 | 2026-02-01 01:45 |  | Não executada - Rollback
35 | LIBERAR ROTINAS DE BACKUP E JOBS CONTROL-M | BACKUPIMPLANTACAO_N2 | REMOTO / DF | RAFAEL SOUSA | 61 98497-4792 | 2026-02-01 01:45 | 2026-02-01 02:45 | 1:00 | Não executada - Rollback
35 | RETIRAR DE HOLD JOBS E CADEIAS CONTROL-M | PCP_N2 | REMOTO / DF | ROBERTO MAIA | 61 98427-5240 | 2026-02-01 01:45 | 2026-02-01 02:45 | 1:00 | Não executada - Rollback
ROLLBACK | [8 empty] | N/A
38 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - PARAR APLICAÇÃO Identidade, cofre de senha e cofre de contato | IDDIGITAL_N2 | REMOTO / DF | ROMANO GOMES | 61985749927 | 2026-02-01 02:45 | 2026-02-01 03:45 | 1:00 | Não executada - Rollback
45 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - AJUSTAR ALIAS DNS | WINDOWS_N2 | REMOTO / BH | GLADYSTON | 31 98877-9940 | 2026-02-01 08:30 | 2026-02-01 09:30 | 1:00 | Concluído
| ATIVIDADE DE ROLLBACK - EXECUTAR VIRADA DE PRODUÇÃO PARA SCN | ORACLE_N2 | REMOTO / BH | LUIZ PUNTEL | 31 98758-7194 | 2026-02-01 08:30 | 2026-02-01 09:30 | 1:00 | Concluído
45 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - DESLIGAR SERVIDORES E RELIGAR NA ORIGEM | UNIX_N2 | REMOTO / BH | FREDERICO M CREPALDI | 31 98758-6334 | 2026-02-01 08:30 | 2026-02-01 09:30 | 1:00 | Concluído
45 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - EXECUTAR VIRADA DE PRODUÇÃO PARA SCN | UNIX_N2 | REMOTO / BH | FREDERICO M CREPALDI | 31 98758-6334 | 2026-02-01 08:30 | 2026-02-01 09:30 | 1:00 | Concluído
48 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - START DA APLICAÇÃO | IDDIGITAL_N2 | REMOTO / DF | ROMANO GOMES | 61985749927 | 2026-02-01 09:30 | 2026-02-01 10:30 | 1:00 | Concluído
30 | ATIVIDADE DE ROLLBACK -VALIDAR APLICAÇÃO | IDDIGITAL_N2 | REMOTO / DF | ROMANO GOMES | 61985749927 | 2026-02-01 10:30 | 2026-02-01 12:30 | 2:00 | Concluído
55 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - RETIRAR DE HOLD JOBS E CADEIAS CONTROL-M | PCP_N2 | REMOTO / DF | ROBERTO MAIA | 61 98427-5240 | 2026-02-01 12:30 | 2026-02-01 13:30 | 1:00 | Concluído
55 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - LIBERAR POLÍTICAS DE BACKUP E JOBS CONTROL-M | BACKUPIMPLANTACAO_N2 | REMOTO / DF | RAFAEL SOUSA | 61 98497-4792 | 2026-02-01 12:30 | 2026-02-01 13:30 | 1:00 | Concluído
60 | ENCERRAR CRQ | IMPLANTACAOINFRATI_N2 | REMOTO / BH | THASIO FAZENDEIRO | 31 97501-9451 | 2026-02-01 13:30 | 2026-02-01 14:00 | 0:30 | Concluído
| CARKPW01A | COFRE DE SENHAS - PRD
| CARKPW02 | COFRE DE SENHAS - PRD
| CARKPW03 | COFRE DE SENHAS - PRD
| CARKPX01 | COFRE DE SENHAS - PRD
| CARKPX02 | COFRE DE SENHAS - PRD
| CARKPX03 | COFRE DE SENHAS - PRD
| CARKPX04A | COFRE DE SENHAS - PRD
| CARKPX04B | COFRE DE SENHAS - PRD
Formulas:
Fim = [Inicio]+[Tempo]
Inicio = [Fim, row above]
Inicio = [Inicio, row above]

## Planilha3 (hidden)
MS-COBRANÇA
[VTAL] GEOSITE
GEOSITE LOGRADOURO
MS-FUZZY-AVAILABILITY-CHECK
MS ORDER ENTRY
microserviço de consulta de viabilidade de mudança de viabilidade, CHINESE WALL
PORTAL OPERACIONAL - PCW
MS-EVENTMANAGEMENT
MS-POTARA-LOGRADOURO
MICROSSERVICOS CW

## Atividades (2) (hidden)
Seq | Atividade | Grupo | Executor | Inicio | Fim | Observação
5 | INÍCIO CRQ | IMPLANTACAOINFRATI_N2 | RENATO D VIEIRA | 2025-12-20 18:50 | 2025-12-20 19:00
10 | BACKUP FULL DOS ICS RELACIONADOS | BACKUP_N1 | RAFAEL M SOUSA | 2025-12-20 19:00 | 2025-12-20 21:00
15 | STOP DOS JOBS E CADEIAS CONTROL-M | PCP_N2 | ROBERTO C MAIA | 2025-12-20 21:00 | 2025-12-20 22:00
15 | STOP DAS ROTINAS DE BACKUP E JOBS CONTROL-M | BACKUPIMPLANTACAO_N2 | RAFAEL M SOUSA | 2025-12-20 21:00 | 2025-12-20 22:00
18 | STOP DA APLICAÇÃO | SISATIVACAOFIXA_N2 | ARSENIO | 2025-12-20 22:00 | 2025-01-20 23:00 | tentar parar às 20hs
25 | AJUSTAR ALIAS DNS PARA OS NOVOS SERVIDORES | UNIX_N2 | FREDERICO M CREPALDI | 2025-01-20 23:00 | 2025-12-21 01:30
25 | REALIZAR ALTERAÇÃO DO DNS E ROTA | INFRADIGITAL_N2 | THIAGO ROCHAEL | 2025-01-20 23:00 | 2025-12-21 01:30
25 | EXECUTAR VIRADA DE PRODUÇÃO PARA ARCOS | ORACLE_N2 | LUIZ F PUNTEL | 2025-01-20 23:00 | 2025-12-21 01:30
25 | DESLIGAR ICS RELACIONADOS | UNIX_N2 | FREDERICO M CREPALDI | 2025-01-20 23:00 | 2025-12-21 01:30
25 | MIGRAÇÃO DOS ICS RELACIONADOS | UNIX_N2 | FREDERICO M CREPALDI | 2025-01-20 23:00 | 2025-12-21 01:30
28 | START DA APLICAÇÃO | SISATIVACAOFIXA_N2 | ARSENIO | 2025-12-21 01:30 | 2025-12-21 02:30
29 | AJUSTAR CONFIGMAP DO cgnat-management-api e microservicososs-cobranca-prod | INFRADIGITAL_N2 | THIAGO ROCHAEL | 2025-12-21 02:30 | 2025-12-21 03:00
30 | VALIDAR APLICAÇÃO SIS | SISATIVACAOFIXA_N2 | ARSENIO | 2025-12-21 03:00 | 2025-12-21 05:00
30 | VALIDAR SOA/APROVISIONADOR | INTEGRACAO_N2 | SANDRO GONTIJO | 2025-12-21 03:00 | 2025-12-21 05:00
30 | VALIDAR MS COBRANÇA | MS Cobrança N2 | MICHAEL DOUGLAS | 2025-12-21 03:00 | 2025-12-21 05:00
30 | VALIDAR SOM/OMR | SOM_N2 | RELRYSON | 2025-12-21 03:00 | 2025-12-21 05:00
35 | LIBERAR ROTINAS DE BACKUP E JOBS CONTROL-M | BACKUPIMPLANTACAO_N2 | WESLEY M RODRIGUES | 2025-12-21 05:00 | 2025-12-21 05:30
35 | RETIRAR DE HOLD JOBS E CADEIAS CONTROL-M | PCP_N2 | ROBERTO C MAIA | 2025-12-21 05:00 | 2025-12-21 05:30
ROLLBACK
38 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - STOP DA APLICAÇÃO | SISATIVACAOFIXA_N2 | RODRIGO F MAIA | 2025-12-21 05:00 | 2025-12-21 06:00
45 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - AJUSTAR ALIAS DNS | UNIX_N2 | FREDERICO M CREPALDI | 2025-12-21 06:00 | 2025-12-21 07:00
45 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - DESLIGAR SERVIDORES E RELIGAR NA ORIGEM | UNIX_N2 | FREDERICO M CREPALDI | 2025-12-21 06:00 | 2025-12-21 07:00
45 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - EXECUTAR VIRADA DE PRODUÇÃO PARA SCN | ORACLE_N2 | LUIZ F PUNTEL | 2025-12-21 06:00 | 2025-12-21 07:00
45 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - REALIZAR ALTERAÇÃO DO DNS E ROTA | INFRADIGITAL_N2 | JOSE G FURTADO | 2025-12-21 06:00 | 2025-12-21 07:00
48 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - START DA APLICAÇÃO | SISATIVACAOFIXA_N2 | ARSENIO | 2025-12-21 07:00 | 2025-12-21 08:00
49 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - DO CONFIGMAP cgnat-management-api e microservicososs-cobranca-prod | INFRADIGITAL_N2 | JOSE G FURTADO | 2025-12-21 08:00 | 2025-12-21 09:00
50 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - VALIDAR APLICAÇÃO SIS | SISATIVACAOFIXA_N2 | RODRIGO F MAIA | 2025-12-21 09:00 | 2025-12-21 10:00
50 | VALIDAR SOA/APROVISIONADOR | INTEGRACAO_N2 | SANDRO GONTIJO | 2025-12-21 09:00 | 2025-12-21 10:00
50 | VALIDAR MS COBRANÇA | MS Cobrança N2 | MICHAEL DOUGLAS | 2025-12-21 09:00 | 2025-12-21 10:00
50 | VALIDAR SOM/OMR | SOM_N2 | RELRYSON | 2025-12-21 09:00 | 2025-12-21 10:00
55 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - RETIRAR DE HOLD JOBS E CADEIAS CONTROL-M | PCP_N2 | ROBERTO C MAIA | 2025-12-21 10:00 | 2025-12-21 10:30
55 | ATIVIDADE DE ROLLBACK - LIBERAR POLÍTICAS DE BACKUP E JOBS CONTROL-M | BACKUPIMPLANTACAO_N2 | RAFAEL M SOUSA | 2025-12-21 10:00 | 2025-12-21 10:30
60 | ENCERRAR CRQ | IMPLANTACAOINFRATI_N2 | RENATO D VIEIRA | 2025-12-21 10:30 | 2025-12-21 11:00